## Slide 1
WEEKLY REPORT - W33 (03-09/8/2026)
Driver Management | Khu vực: SGN & HAN
Core deck — theme màu Ahamove, thiết kế tối giản: card viền mỏng, tiêu đề nhận định, icon minh hoạ
3 câu hỏi sẽ được trả lời trong báo cáo này:
1. Vì sao FT active HAN giảm dù retention cải thiện?
2. MiniHub có đáng scale tiếp không?
3. Ngân sách EV tháng 8 nên ưu tiên gì?
Chủ trì report: Trang + Khánh

## Slide 2
TỔNG KẾT TUẦN W33 · 3 CÂU HỎI MỞ
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
Nhìn lại Campaign 8.8 & các điểm nóng vận hành tuần 03-09/8/2026
Key Takeaway Campaign 8.8 ghi nhận Prod tăng (8.95-10.16 stp), nhưng Active hụt 676-700 tx ở cả 2 TP. MiniHub siết chất lượng (Online 88.8%), phễu EV tắc ở telesales.
HIGHLIGHTS
HAN Active 5,126 tx (-11.6% vs 7.7), Prod 8.95 (+0.22). SGN Active 6,917 tx (-9.1% vs 7.7), Prod 10.16 (+0.5). FR sụt giảm do mưa lớn tại cả 2 TP.
LOWLIGHTS
MiniHub Online 88.8%, Checkin 90.3%, nhưng Active hụt 7.5% WoW do siết lọc tx kém. Lead EV tắc ở Telesales (304 tx lỡ, 0 convert Aizen 3 tuần).
3 CÂU HỎI BÁO CÁO NÀY SẼ TRẢ LỜI (XEM LẠI Ở SLIDE CUỐI)
1. Active Campaign 8.8 giảm do đâu? → Hụt tx sinh viên chưa quay lại & chủ động siết lọc tx kém.
2. MiniHub có đáng scale tiếp không? → Giữ chuẩn chất lượng (Online 88.8%), tối ưu PnL Leader trước khi mở rộng.
3. Lead EV tắc ở Telesales xử lý ra sao? → Phân luồng telesales end-to-end (gọi 304 lead lỡ) & chốt CTT đua top M8.
DM Weekly Report
1

## Slide 3
OKR SCORECARD · QUÝ 3 (TUẦN 33)
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
Bảng tổng hợp tiến độ 6 Objective chiến lược tính đến tuần 03-09/08/2026
Key Takeaway Củng cố mô hình vận hành nòng cốt; tập trung tháo gỡ phễu EV và nâng cao chỉ số tuân thủ CTR/GDR.
Objective | Tiến độ nổi bật tuần | RAG | Ghi chú
Củng cố Driver Moat (Baga, FT, DQS) | Baga active 68.2% (gần target Q3 63.5%). FT active hụt 3-9% target CP 8.8 | VÀNG | Baga tiến triển tốt, FT active hụt do thiếu tx sinh viên
Bứt phá chuyển đổi EV | Active SGN 135% target, HAN 94%. Tuy nhiên lead Aizen đóng cứng 3 tuần (0 convert) | ĐỎ | Tài xế hụt chuyển đổi từ landing page (chỉ 25% convert)
Scale MiniHub | Online rate 88.8%, Checkin 90.3%. Siết chất lượng lọc 7.5% tx kém hiệu suất | VÀNG | Vận hành ổn định nhưng quy mô active chững lại
Ứng dụng AI & Automation | Hoàn thành video guide D0 & D1 (hủy đơn) trên noti, chuẩn bị kịch bản D2/D3 | XANH | Dự án duy nhất duy trì RAG Xanh
Đối tác & Benefit tài xế (DE) | Done review Dat Bike, ưu đãi Tailg/GÁ. CHL kéo RR M8 kích hoạt 310 tx | VÀNG | RR MTD vẫn hụt 0.3-1.0% MoM
Ops Growth (CTR/GDR & CR) | NW CTR 78.49% (target 130%), GDR 96.53%. CR PoC HAN 13.59% (↑0.58% WoW) | ĐỎ | CR tăng cao ở Shopee Reverse (37.61%) và 2H (30.45%)
DM Weekly Report
2

## Slide 4
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
MiniHub
EV
Baga Bulky
Driver Journey
MH
MiniHub: chất lượng vận hành nâng cao, chủ động siết lọc lực lượng
VÀNG
88.8%
Online rate 88.8% (Checkin 90.3%) EPH 48.5K - 59.6K/h
MỤC TIÊU
Ổn định khung giờ & tối ưu PnL Leader
TRƯỚC
Coverage phân mảnh, tài xế bỏ ca nhiều, Rec rate ghép đơn dưới 20%.
↓
SAU
Coverage HAN 15.53%, SGN 22.11%. Rec rate tăng lên 23.9% (HAN) và 23.6% (SGN).
1
ĐÃ LÀM GÌ (W33)
Siết lọc chất lượng tài xế kém (-7.6% active), tăng Online rate +3.5% WoW tại SGN và +1.9% tại HAN. Tăng tỷ lệ ghép đơn Rec.
!
TÁC ĐỘNG
Vận hành ổn định hơn, Earning/hour duy trì tốt (59.6K HAN / 48.5K SGN). PPH đạt 3.23-3.38. Tỷ lệ Active/Registered đạt 84-93%.
→
BƯỚC TIẾP THEO
Tối ưu luồng NIM Onboard CityZone, retrain tài xế gán đơn ngược hướng, chuẩn hóa chính sách thưởng mới.
◆
CẦN SUPPORT TỪ
DE/GR (luồng onboard CityZone), BI (mô hình tài chính PnL MiniHub Leader).
DM Weekly Report
3

## Slide 5
MiniHub
EV
Baga Bulky
Driver Journey
EV
EV: Active MTD đạt kế hoạch, nhưng phễu Telesales Lead đang rò rỉ
ĐỎ
25%
165/660 tx convert sang EV
304 lead lỡ, 0 convert Aizen
MỤC TIÊU
Thông phễu telesales & chốt CTT M8
TRƯỚC
Xử lý lead thủ công, chưa có quy trình gọi lại và theo dõi nguồn landing page.
↓
SAU
Phân tích phễu 1,293 distinct drivers: 964 liên hệ, 660 tư vấn, nhưng chỉ 165 thành EV.
1
ĐÃ LÀM GÌ (W33)
Phân tích chi tiết phễu lead landing page, ghi nhận 304 tài xế không nghe máy; ghi nhận 3 tuần liên tiếp 0 convert gói Aizen.
!
TÁC ĐỘNG
Số tài xế chuyển đổi mới theo tuần giảm mạnh (SGN 34 -> 0, HAN 15 -> 0). Phễu rò rỉ lớn ở khâu tiếp xúc & tư vấn ban đầu.
→
BƯỚC TIẾP THEO
Quy hoạch lại luồng tiếp nhận & telesales end-to-end; tung CTT đua top thuê xe tháng 8 (chốt trước 14/8).
◆
CẦN SUPPORT TỪ
S&P (duyệt ngân sách CTT đua top), Customer Care/Telesales (gọi lại 304 lead lỡ).
DM Weekly Report
4
Ahamove · Driver Management · Weekly Report

## Slide 6
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
MiniHub
EV
Baga Bulky
Driver Journey
BB
Baga Bulky: hoàn thành lọc đội Core 2H, chuẩn bị tung CTT tháng 8
VÀNG
68.2%
Đạt 50% KR Q3 (target 63.5%)
57 tx gia nhập Core 2H
MỤC TIÊU
Chốt PA setup thưởng & noti trước 10/8
TRƯỚC
Chưa có CTT chuyên biệt, thiếu tài xế baga chạy đơn lớn, AR hụt chiều.
↓
SAU
Xây dựng plan CTT 3 giai đoạn (15/8 - 30/9), lọc và bổ sung 57 tài xế Core 2H.
1
ĐÃ LÀM GÌ (W33)
Thanh lọc 29 tx kém hiệu suất, tuyển mới 82 tx (71 xác nhận, 57 chính thức gia nhập = 80%). AR bulky giữ mức 89-93%.
!
TÁC ĐỘNG
Tăng số lượng tài xế nòng cốt chạy đơn 2H/Bulky; chuẩn bị nguồn lực cho mùa cao điểm nhu cầu cồng kềnh tăng.
→
BƯỚC TIẾP THEO
PA setup chương trình thưởng + flow auto noti in-app (đến 10/8); mở đăng ký & truyền thông tài xế mới (1-14/8).
◆
CẦN SUPPORT TỪ
DS (Branding & truyền thông chuỗi thưởng), PA (setup thưởng in-app).
DM Weekly Report
5

## Slide 7
MiniHub
EV
Baga Bulky
Driver Journey
DJ
Driver Journey: Onboarding phân tầng thành công, tiếp tục mở rộng D2-D3
XANH
D0-D1
D0 (tiền thu ứng) & D1 (hủy đơn)
DFD Retention SGN 73.1%
MỤC TIÊU
Hoàn thành video D2-D3 trong tháng 8
TRƯỚC
Dồn thông tin 1 lần khi onboarding -> Tài xế dễ quên, phát sinh lỗi thao tác.
↓
SAU
Chia vòng đời D0-D8, mỗi giai đoạn push 1 nội dung đúng lúc. D0 & D1 đã hoàn thành.
1
ĐÃ LÀM GÌ (W33)
Sản xuất xong video D0 (tiền thu ứng) & D1 (hủy đơn), push trial noti; confirm kịch bản D2 (khiếu nại) & D3 (bật/tắt gán đơn).
!
TÁC ĐỘNG
Dự án duy nhất đạt RAG Xanh. Giảm nhận thức tải cho tài xế mới; DFD Retention SGN đạt 73.1% (+2.5% YoY).
→
BƯỚC TIẾP THEO
Review lượt xem video D0 sau 1 tuần; hoàn thành sản xuất video D2/D3; trích xuất danh sách tài xế theo từng giai đoạn.
◆
CẦN SUPPORT TỪ
SP (xây dựng card tự động phân loại danh sách tài xế theo giai đoạn D0-D8).
DM Weekly Report
6
Ahamove · Driver Management · Weekly Report

## Slide 8
SO SÁNH 2 MÔ HÌNH VẬN HÀNH · W33
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
MiniHub cần siết lọc & tối ưu PnL; Driver Journey đã sẵn sàng nhân rộng
Key Takeaway MiniHub cần tập trung tối ưu hiệu quả tài chính trước khi mở rộng; Driver Journey đã chứng minh tính đúng đắn và chuẩn bị nhân rộng sang Baga & EV.
MiniHub
Vận hành ổn định nhưng cần siết tiêu chuẩn
Online rate 88.8%, Rec rate tăng ~23.8%, nhưng Active giảm 7.6% do lọc tx kém
Chi phí Leader & PnL cần thẩm định kỹ trước khi mở rộng thêm zone
Chế độ: REVIEW — Siết chất lượng đội ngũ, chưa vội mở rộng điểm mới
CHẾ ĐỘ
REVIEW — tạm dừng đánh giá trước khi mở rộng
Driver Journey
Mô hình chuẩn hóa onboarding thành công
Hoàn thành D0/D1 đúng tiến độ, là dự án duy nhất đạt RAG Xanh
Dễ dàng nhân rộng cách tiếp cận 'đúng lúc, đúng nội dung' sang các dự án khác
Chế độ: SCALE — Hoàn thiện D2-D8 và áp dụng cho truyền thông Baga & EV
CHẾ ĐỘ
SCALE — nhân rộng cách làm sang dự án khác
Bài học chuyển giao: cách tiếp cận 'đúng nội dung, đúng giai đoạn' của Driver Journey áp dụng trực tiếp cho chuỗi CTT Baga Bulky và truyền thông onboarding tài xế EV.
DM Weekly Report
7

## Slide 9
RISK & ACTION · TỔNG HỢP W33
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
6 rủi ro vận hành trọng yếu & hành động khắc phục cụ thể
Key Takeaway Tập trung giải tỏa điểm nghẽn CR Shopee Reverse, thông phễu Telesales EV và hoàn tất đợt hoàn tiền đồng phục sai.
Rủi ro / Issue | Khả năng | Tác động | Owner | Trạng thái
CR Shopee Reverse & 2H cao (Spe_reverse 37.61%, 2H 30.45%) | Cao | Cao | OE / Hub | Chỉ REC đơn với partner Spe_reverse; lọc noise đơn SPX đã nhận
Phễu Lead EV rò rỉ: 304/1.29K lead lỡ, 0 convert Aizen 3 tuần | Cao | Cao | EV Team | Tái quy hoạch luồng telesales, chốt CTT đua top M8 trước 14/8
Active Campaign 8.8 hụt 676-700 tx ở cả 2 TP vs CP 7.7 | Trung bình | Cao | Driver Perf | Đẩy CTT kéo Retention M8 đợt 2, telesales gọi tx sinh viên quay lại
Baga Bulky hụt AR vào khung giờ chiều (đơn bị dồn) | Trung bình | Trung bình | DM / Bulky | Bổ sung 40 tx Core Bulky tuần W34; chốt PA setup thưởng in-app trước 10/8
Phản ứng tiêu cực của tài xế Bike NW về rule thời gian giao hàng | Cao | Trung bình | Comms / GR | Điều chỉnh bài đăng blog & comms, giải thích cơ chế giảm áp lực tài xế
Lỗi hệ thống truy thu đồng phục sai cho ~20 tx (ngày 6/8) | Thấp | Thấp | QM | QM check case-by-case hoàn tiền; gửi noti hướng dẫn tx gửi mail hoàn tiền
Gap còn thiếu: Chưa có benchmark so với đối thủ ngành (Grab, Be...) cho các chỉ số retention/FT growth — đề xuất bổ sung ở kỳ báo cáo sau.
DM Weekly Report
8

## Slide 10
QUYẾT ĐỊNH · TUẦN 34
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
3 quyết định vận hành trọng tâm cần phê duyệt ngay
Key Takeaway Cả 3 quyết định đều trực tiếp giải quyết điểm nghẽn chuyển đổi EV, chất lượng MiniHub và trải nghiệm tài xế NW.
Vấn đề + Rủi ro nếu không quyết = Quyết định cần chốt ngay
1
VẤN ĐỀ
304 lead EV không nghe máy, 0 convert Aizen 3 tuần
+
RỦI RO NẾU KHÔNG QUYẾT
Mất cơ hội tăng trưởng xe điện mùa cao điểm
=
QUYẾT ĐỊNH
Duyệt tái quy hoạch luồng Telesales & CTT đua top M8 trong tuần này
2
VẤN ĐỀ
Active MiniHub giảm do lọc tx kém, PnL Leader chưa tối ưu
+
RỦI RO NẾU KHÔNG QUYẾT
Lãng phí ngân sách thưởng nếu duy trì tx kém hiệu suất
=
QUYẾT ĐỊNH
Chuẩn hóa bộ tiêu chuẩn MiniHub Leader & quy trình NIM Onboard CityZone
3
VẤN ĐỀ
Truy thu đồng phục sai ~20 cases gây bức xúc cộng đồng
+
RỦI RO NẾU KHÔNG QUYẾT
Tạo dư luận tiêu cực và giảm niềm tin của tài xế NW
=
QUYẾT ĐỊNH
Thẩm định & duyệt hoàn tiền ngay cho các cases xác nhận mặc đủ
DM Weekly Report
9

## Slide 11
TỔNG KẾT · BOOKEND W33
Ahamove · Driver Management · Weekly Report
Tổng kết & câu trả lời cho 3 vấn đề trọng tâm đầu báo cáo
1. Active Campaign 8.8 giảm do đâu?
Hụt lực lượng sinh viên chưa nhập học và chủ động siết lọc tx kém; tuy nhiên Prod & Thu nhập/giờ đều tăng vượt target.
2. MiniHub & Baga Bulky tiến triển thế nào?
MiniHub nâng chất lượng vận hành (Online 88.8%), Baga Bulky hoàn tất lọc 57 tx Core 2H sẵn sàng tung CTT 15/8.
3
3. Ngân sách EV & Ưu tiên W34 là gì?
Tập trung khai thông phễu Telesales EV (gọi lại 304 lead) và duyệt CTT đua top thuê xe M8 trước 14/8.
Tháng 8: Tối ưu hiệu suất chuyển đổi, đẩy tốc độ scale mà không đánh đổi chất lượng vận hành.
DM Weekly Report
10
1
2