## 1. MASTER PLAN
Ngày | Thứ | Phase | Action | Nội dung tóm tắt | Channel | Người thực hiện | Deadline | Trạng thái
19/05 | T3 | PREP | Tạo Google Form | Dựa theo cấu trúc Sheet 3 — 7 trường bắt buộc | Google Forms | DM Ops | 19/05 23:59 | Chưa làm
19/05 | T3 | PREP | Rút gọn link form | Dùng bit.ly hoặc tương đương — điền vào template post | bit.ly | DM Ops | 19/05 23:59 | Chưa làm
19/05 | T3 | PREP | Chuẩn bị ảnh sản phẩm | Ảnh áo mặt trước + mặt sau — đã có từ shoot | Internal | DM Comms | 19/05 23:59 | Có sẵn
19/05 | T3 | PREP | Confirm danh sách MiniHub nhận áo | Xác nhận MiniHub nào làm điểm phát — điền vào message kết quả | Lark | DM Leader | 19/05 23:59 | Chưa làm
19/05 | T3 | PREP | Confirm ngày bắt đầu nhận áo | Dự kiến 28–29/05 — cần confirm để điền vào thông báo kết quả | Lark | DM Leader | 19/05 23:59 | Chưa làm
19/05 | T3 | PREP | Nhắn Đội trưởng chuẩn bị | 'Sáng mai có thông báo quan trọng, anh em sẵn sàng forward ngay nhé' | Lark nhóm TL | DM Leader | 19/05 21:00 | Chưa làm
20/05 | T4 | TEASE | Post teaser Facebook/Zalo | 'Có gì đó đang được chuẩn bị cho anh em...' — ảnh gợi ý, không show rõ áo | FB Groups + Zalo | DM Comms | 20/05 09:00 | Chưa làm
20/05 | T4 | TEASE | Gửi Lark teaser Đội trưởng | 'Ngày mai có thông báo hay, forward ngay khi mình post' — tạo internal hype | Lark nhóm TL | DM Leader | 20/05 09:00 | Chưa làm
21/05 | T5 | LAUNCH | Đăng post launch chính thức | Thông báo đầy đủ: 800 áo / 120k / link form / deadline 25/05 / ưu tiên AR/FR | FB Groups + Zalo | DM Comms | 21/05 09:00 | Chưa làm
21/05 | T5 | LAUNCH | Gửi App Push Notification | '🧡 Áo đồng phục Ahamove — 800 áo, đăng ký ngay' — link form | Driver App | DM Ops | 21/05 09:00 | Chưa làm
21/05 | T5 | LAUNCH | Gửi Lark broadcast chính thức | Thông báo official toàn hệ thống nội bộ | Lark broadcast | DM Leader | 21/05 09:00 | Chưa làm
21/05 | T5 | LAUNCH | Đội trưởng forward xuống nhóm tài xế | Đội trưởng share post vào nhóm Zalo tài xế khu vực — quan trọng nhất | Zalo khu vực | Đội trưởng | 21/05 09:30 | Chưa làm
21/05 | T5 | LAUNCH | Bắt đầu cập nhật Slot Tracker | Ghi nhận số đăng ký đầu tiên vào Sheet 4 lúc cuối ngày | Google Form | DM Ops | 21/05 EOD | Chưa làm
22/05 | T6 | FOMO | Update counter + Post ngày 2 | '[XXX] anh em đăng ký sau 24h. Còn [YYY] slot.' — điền số thật | FB Groups + Zalo | DM Comms | 22/05 09:00 | Chưa làm
22/05 | T6 | FOMO | Lark Đội trưởng nhắc lại | Forward cho TL để push xuống tài xế chưa đăng ký | Lark nhóm TL | DM Leader | 22/05 09:00 | Chưa làm
22/05 | T6 | FOMO | Cập nhật Slot Tracker | Điền số đăng ký mới trong ngày vào Sheet 4 | Google Form | DM Ops | 22/05 EOD | Chưa làm
23/05 | T7 | FOMO | Post social proof ngày 3 | Chèn screenshot comment/reaction từ tài xế đã đăng ký — 'Anh em đang nói gì?' | FB Groups + Zalo | DM Comms | 23/05 10:00 | Chưa làm
23/05 | T7 | FOMO | Cập nhật Slot Tracker | Điền số đăng ký ngày 3 vào Sheet 4 | Google Form | DM Ops | 23/05 EOD | Chưa làm
24/05 | CN | FOMO | Post scarcity push ngày 4 | 'Ngày cuối tuần — ngày mai là hết. [XXX] đã đăng ký, còn [YY] slot.' | FB Groups + Zalo | DM Comms | 24/05 09:00 | Chưa làm
24/05 | CN | FOMO | App Push Notification nhắc nhở | '⏳ Còn [YY] slot áo — đóng 25/05' | Driver App | DM Ops | 24/05 09:00 | Chưa làm
24/05 | CN | FOMO | Cập nhật Slot Tracker | Điền số đăng ký ngày 4 vào Sheet 4 | Google Form | DM Ops | 24/05 EOD | Chưa làm
25/05 | T2 | CLOSE | Post Final Call (buổi sáng) | 'Hôm nay là ngày cuối — form đóng 23:59. Không có đợt 2.' | FB Groups + Zalo | DM Comms | 25/05 09:00 | Chưa làm
25/05 | T2 | CLOSE | App Push Final Call (buổi tối) | '🚨 Hôm nay là ngày cuối — 23:59' | Driver App | DM Ops | 25/05 20:00 | Chưa làm
25/05 | T2 | CLOSE | Đóng Google Form lúc 23:59 | Tắt form nhận response, export toàn bộ dữ liệu | Google Forms | DM Ops | 25/05 23:59 | Chưa làm
25/05 | T2 | CLOSE | Cập nhật Slot Tracker ngày cuối | Ghi nhận tổng đăng ký cuối — tính tỷ lệ over-subscription | Google Form | DM Ops | 25/05 23:59 | Chưa làm
26/05 | T3 | PROCESS | Export + làm sạch data đăng ký | Export Google Form responses sang Sheet, check trùng lặp, loại invalid | Google Sheets | DM Ops | 26/05 12:00 | Chưa làm
26/05 | T3 | PROCESS | Chạm KPI AR/FR 30 ngày cho từng người | Query AR/FR từ hệ thống cho tất cả Driver ID đã đăng ký | BigQuery/Aira | DM Ops | 26/05 17:00 | Chưa làm
26/05 | T3 | PROCESS | Xếp slot theo tier ưu tiên | Tier 1 (AR≥85%+FR≥90%) → Tier 2 → Tier 3 Waitlist | Google Sheets | DM Leader | 26/05 23:59 | Chưa làm
27/05 | T4 | RESULTS | Gửi SMS/Zalo kết quả cá nhân | Người được slot + waitlist — nội dung ở Sheet 2 | Zalo/SMS | DM Comms | 27/05 10:00 | Chưa làm
27/05 | T4 | RESULTS | Đăng post tổng kết | '[X,XXX] anh em đăng ký — 800 áo đã có chủ. Cảm ơn!' | FB Groups + Zalo | DM Comms | 27/05 14:00 | Chưa làm
27/05 | T4 | RESULTS | Phối hợp MiniHub chuẩn bị nhận áo | Gửi danh sách áo theo size + lịch nhận cho từng MiniHub | Lark | DM Ops | 27/05 EOD | Chưa làm
28/05 | T5 | DELIVERY | Giao áo đợt 1 tại MiniHub | Tài xế mang CMND + 120k, nhận áo theo slot đã confirm | MiniHub HCM | DM Ops | 28–29/05 | Chưa làm
29/05 | T6 | DELIVERY | Giao áo đợt 2 tại MiniHub | Tiếp tục giao tại MiniHub còn lại | MiniHub HN/ĐN | DM Ops | 29/05 | Chưa làm
29/05 | T6 | DELIVERY | Báo cáo kết quả chiến dịch | Tổng hợp: số đăng ký thực tế, over-sub rate, AR/FR delta | Internal | DM Leader | 29/05 EOD | Chưa làm

## 2. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG
Ngày | Thứ | Phase | Channel | Nội dung đầy đủ (copy-paste) | CTA / Link | Thời điểm đăng | Ghi chú
20/05 | T4 | TEASE | Facebook / Zalo nhóm tài xế | 🟠 Có gì đó đang được chuẩn bị cho anh em... Team DM đang hoàn thiện một thứ mà anh em hỏi lâu rồi. 👀 Ngày mai sẽ rõ. Theo dõi nhóm để không bỏ lỡ. #Ahamove #ChuyenGiaGiaoHang | — | 09:00 | Kèm ảnh hint (blur áo hoặc ảnh bí ẩn)
20/05 | T4 | TEASE | Lark — Nhóm Đội trưởng (nội bộ) | Anh em ơi 👋 Ngày mai có thông báo khá hay cho tài xế dưới tay anh em. Giúp mình forward ngay khi mình post nhé — quan trọng là NHANH. Chi tiết sẽ biết sáng mai. Chuẩn bị sẵn. | — | 09:00 | Tone thân mật, tạo expectation cho TL
21/05 | T5 | LAUNCH | Facebook / Zalo nhóm tài xế | 🧡 CHÍNH THỨC RA MẮT: Áo Đồng Phục Chuyên Gia Giao Hàng Ahamove — Đợt 1/2026 Ahamove vừa ra mắt đồng phục mới dành riêng cho tài xế. Đây là lần đầu tiên — và chỉ 990 áo được sản xuất cho đợt này. 📦 800 áo dành cho tài xế SC/CN đăng ký mua 🎁 190 áo dành cho Đội trưởng & MiniHub (chương trình riêng) Giá: 120,000đ/áo — không trợ giá Nhận áo: Tại MiniHub gần nhất ⚡ Cách đăng ký: → [LINK GOOGLE FORM] → Điền đầy đủ thông tin → Đợi thông báo kết quả ngày 27/05 ⏰ Đăng ký đến hết ngày 25/05/2026 ⚠️ Slot ưu tiên cho tài xế có AR/FR cao trong 30 ngày gần nhất. Đăng ký sớm — nhưng chất lượng vận hành mới là yếu tố quyết định. #AhamoveUniform #ChuyenGiaGiaoHang #AoDongPhuc | [LINK FORM] | 09:00 | Post chính — kèm ảnh áo mặt trước + sau. Ghim post.
21/05 | T5 | LAUNCH | App Push Notification | Tiêu đề: 🧡 Áo đồng phục Ahamove — 800 áo, đăng ký ngay Nội dung: Chỉ 990 áo được sản xuất. Đăng ký slot trước 25/05 — ưu tiên tài xế AR/FR cao. | [LINK FORM] | 09:00 | Deep link vào form đăng ký
21/05 | T5 | LAUNCH | Lark Broadcast (nội bộ toàn hệ thống) | 📢 [OFFICIAL] Ahamove ra mắt đồng phục mới — chỉ 990 áo được sản xuất. ✅ 800 áo mở đăng ký mua cho tài xế SC/CN — 120k/áo 🎁 190 áo tặng qua chương trình EV/Tuyển dụng Đăng ký: [LINK FORM] ¦ Deadline: 25/05/2026 Kết quả thông báo ngày 27/05. | [LINK FORM] | 09:00 | Broadcast toàn hệ thống Lark
22/05 | T6 | FOMO | Facebook / Zalo nhóm tài xế | 📊 Cập nhật sau 24 giờ đầu: [XXX] anh em đã đăng ký slot áo đồng phục. Còn [YYY] slot. Anh em nào chưa điền form, làm ngay kẻo hết 👇 → [LINK FORM] ⏰ Hạn chót: 25/05 | [LINK FORM] | 09:00 | Điền số thực tế vào [XXX] và [YYY] mỗi sáng
22/05 | T6 | FOMO | Lark — Nhóm Đội trưởng | Anh em ơi — ngày 2 rồi, slot áo đang được đăng ký nhanh lắm. Ai chưa điền form thì làm ngay nhé: [LINK FORM] Nhắc thêm: ưu tiên slot cho tài xế AR/FR tốt — anh em nào đang giữ tỷ lệ đẹp thì cứ yên tâm đăng ký. | [LINK FORM] | 09:00 | TL forward xuống nhóm tài xế khu vực
23/05 | T7 | FOMO | Facebook / Zalo nhóm tài xế | 👀 Anh em đang nói gì về áo mới? [→ CHÈN SCREENSHOT 2-3 COMMENT/REACTION THẬT từ tài xế đã đăng ký ←] Chỉ còn [XX] slot và 2 ngày nữa là đóng đăng ký. Điền form nếu anh em chưa làm: [LINK FORM] | [LINK FORM] | 10:00 | Cần có screenshot comment thật — xin từ nhóm TL
24/05 | CN | FOMO | Facebook / Zalo nhóm tài xế | ⏳ Ngày cuối cùng trong tuần — ngày mai là hết. [XXX] anh em đã đăng ký. Chỉ còn [YY] slot — và ngày mai (25/05) là deadline chính thức. Đăng ký trước 23:59 ngày mai: [LINK FORM] | [LINK FORM] | 09:00 | Tone khẩn cấp hơn. Không có ảnh mới cũng được.
24/05 | CN | FOMO | App Push Notification | Tiêu đề: ⏳ Còn [YY] slot áo — đóng 25/05 Nội dung: Hơn [XXX] tài xế đã đăng ký. Điền form ngay hôm nay. | [LINK FORM] | 09:00 | Push lần 2 cho ai chưa mở link lần 1
25/05 | T2 | CLOSE | Facebook / Zalo nhóm tài xế | 🚨 HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI — Form đóng lúc 23:59 Nếu anh em chưa đăng ký mà muốn có áo, đây là cơ hội cuối cùng. KHÔNG CÓ ĐỢT 2. 990 áo — hết là hết. → [LINK FORM] ← Điền ngay | [LINK FORM] | 09:00 + 20:00 | Đăng 2 lần: sáng mở + tối nhắc. Tone mạnh nhất.
25/05 | T2 | CLOSE | App Push Notification — Final | Tiêu đề: 🚨 Hôm nay là ngày cuối — 23:59 Nội dung: Form đóng tối nay. Đăng ký áo đồng phục Ahamove ngay bây giờ. | [LINK FORM] | 20:00 | Push tối — giờ cao điểm tài xế rảnh
27/05 | T4 | RESULTS | Zalo / SMS cá nhân — Người ĐƯỢC SLOT | Chúc mừng anh/chị [TÊN]! 🎉 Anh/chị đã được xác nhận 1 slot áo đồng phục Ahamove (Size [SIZE]). Nhận áo tại [MiniHub] từ ngày [NGÀY NHẬN] — mang CMND/CCCD và thanh toán 120,000đ khi nhận. Cảm ơn anh/chị đã đồng hành cùng Ahamove! 🧡 | — | 09:00–12:00 | Personalize từng người: TÊN, SIZE, MiniHub, NGÀY NHẬN
27/05 | T4 | RESULTS | Zalo / SMS cá nhân — Người WAITLIST | Anh/chị [TÊN] ơi, Rất tiếc, đợt này [XXX] anh em đăng ký nhưng chỉ có 800 áo — anh/chị nằm trong danh sách chờ. Team DM ghi nhận và sẽ ưu tiên anh/chị nếu có slot phát sinh. Tiếp tục giữ hiệu suất tốt — Ahamove luôn có cách ghi nhận những người cống hiến. 💪 | — | 09:00–12:00 | Không hứa đợt 2 — để ngỏ. Tone động viên.
27/05 | T4 | RESULTS | Facebook / Zalo — Post tổng kết | 🙏 [X,XXX] anh em đã đăng ký — 800 áo đã có chủ. Team DM không ngờ phản hồi lại lớn đến vậy. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và đồng hành! ✅ Kết quả đã được gửi về Zalo/SMS cá nhân. 📦 Nhận áo tại MiniHub từ ngày [NGÀY]. Những anh em chưa có lần này — đừng nản. Team luôn theo dõi và ghi nhận. 🧡 #Ahamove #ChuyenGiaGiaoHang | — | 14:00 | Điền số thực tế vào [X,XXX] và [NGÀY]. Kèm ảnh tài xế mặc áo nếu có.

## 3. GOOGLE FORM SETUP
CẤU TRÚC GOOGLE FORM — Đăng ký Áo Đồng Phục Ahamove Đợt 1/2026
Tiêu đề form: [AHAMOVE] Đăng ký mua Áo Đồng Phục Chuyên Gia Giao Hàng — Đợt 1/2026
Mô tả form: Ahamove ra mắt đồng phục mới dành riêng cho tài xế — chỉ 800 áo, không sản xuất thêm lần 2. Điền form để đăng ký slot. Kết quả được thông báo ngày 27/05/2026. ⚠️ Ưu tiên phân bổ dựa trên hiệu suất vận hành (AR/FR) trong 30 ngày gần nhất.
STT | Tên trường | Loại input | Bắt buộc? | Options / Placeholder | Ghi chú
1 | Họ và Tên | Short answer | ✅ Có | Nhập họ tên đầy đủ | Dùng để thông báo kết quả cá nhân
2 | Mã tài xế (Driver ID) | Short answer | ✅ Có | VD: AHM-123456 | Team dùng để query AR/FR nội bộ — QUAN TRỌNG
3 | Số điện thoại | Short answer | ✅ Có | VD: 0901234567 | Gửi kết quả qua Zalo/SMS về số này
4 | Size áo | Multiple choice | ✅ Có | S / M / L / XL / XXL | Không đổi size sau khi đã confirm kết quả
5 | Khu vực hoạt động chính | Dropdown | ✅ Có | TP.HCM / Hà Nội / Đà Nẵng / Tỉnh khác | Dùng để phân bổ MiniHub nhận áo
6 | MiniHub gần nhất (điểm nhận áo) | Short answer | Không | VD: MiniHub Bình Thạnh | Khuyến khích điền để team sắp xếp trước
7 | Xác nhận điều kiện | Checkbox | ✅ Có | "Tôi hiểu rằng: (1) slot ưu tiên theo AR/FR; (2) kết quả cuối cùng do Ahamove quyết định; (3) áo nhận tại MiniHub với giá 120,000đ." | Bắt buộc check mới submit được — tránh khiếu nại sau

## 4. SLOT TRACKING
THEO DÕI ĐĂNG KÝ — TRACK A (800 Áo) ¦ Cập nhật mỗi sáng
Ngày | Thứ | Tổng đăng ký tích lũy | Đăng ký mới trong ngày | Slot còn lại | % Filled | Ghi chú
21/05 | T5 (Launch) | 0
22/05 | T6 | 0
23/05 | T7 | 0
24/05 | CN | 0
25/05 | T2 (Close) | 0
TỔNG KẾT CUỐI CÙNG |  |  | Tổng đăng ký |  |  | Target: ≥ 1,500 đăng ký (≥1.8x over-subscription)
💡 Ô màu vàng = nhập tay mỗi sáng (tổng tích lũy từ Google Form). Các ô còn lại tự tính.

## 5. TRACK B — EV GIFT
PHÂN PHỐI 190 ÁO — Đội trưởng & MiniHub ¦ Chương trình EV & Tuyển dụng
40 áo |  |  | 80 áo |  |  | 70 áo
Đội trưởng tự chuyển đổi EV |  |  | Đội trưởng tuyển ≥2 tài xế EV/tháng |  |  | MiniHub đạt KPI EV conversion
Tháng 6 |  |  | Tháng 6–7 |  |  | Theo KPI tháng
STT | Tên Đội trưởng / MiniHub | Loại điều kiện | Target cụ thể | Deadline | Trạng thái | Số áo nhận | Ngày nhận | Ghi chú
1 | [Tên Đội trưởng 1] | Tự chuyển đổi EV | Đăng ký 1 xe EV cho bản thân | T6/2026 | Chưa làm | 1 | —
2 | [Tên Đội trưởng 2] | Tự chuyển đổi EV | Đăng ký 1 xe EV cho bản thân | T6/2026 | Chưa làm | 1 | —
3 | [Tên Đội trưởng 3] | Tự chuyển đổi EV | Đăng ký 1 xe EV cho bản thân | T6/2026 | Chưa làm | 1 | —
4 | [Điền tiếp...] | Tự chuyển đổi EV | ... | T6/2026 | Chưa làm | 1 | — | Tổng quota: 40 áo
5 | [Tên Đội trưởng A] | Tuyển tài xế EV | Tuyển ≥2 tài xế EV mới trong tháng | T6–7/2026 | Chưa làm | 2 | —
6 | [Tên Đội trưởng B] | Tuyển tài xế EV | Tuyển ≥2 tài xế EV mới trong tháng | T6–7/2026 | Chưa làm | 2 | —
7 | [Điền tiếp...] | Tuyển tài xế EV | ... | T6–7/2026 | Chưa làm | 2 | — | Tổng quota: 80 áo (40 TL × 2 áo)
8 | MiniHub [Tên 1] | KPI EV Conversion MiniHub | Đạt % EV conversion theo target tháng | Cuối tháng | Chưa làm |  | —
9 | MiniHub [Tên 2] | KPI EV Conversion MiniHub | Đạt % EV conversion theo target tháng | Cuối tháng | Chưa làm |  | —
10 | [Điền tiếp...] | KPI EV Conversion MiniHub | ... | Cuối tháng | Chưa làm |  | — | Tổng quota: 70 áo

## 6. CHECKLIST
CHECKLIST CHUẨN BỊ & VẬN HÀNH — Chiến dịch Áo Khỉ Ahamove
STT | Hạng mục | Người thực hiện | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
CHUẨN BỊ — Hôm nay 19/05
1 | Tạo Google Form theo cấu trúc Sheet 3 (7 trường) | DM Ops | 19/05 23:59 | Chưa làm | Link form sẽ dùng trong tất cả post
2 | Rút gọn link form (bit.ly hoặc tương đương) | DM Ops | 19/05 23:59 | Chưa làm | Điền link vào các ô [LINK FORM] ở Sheet 2
3 | Chuẩn bị ảnh áo mặt trước + mặt sau (đã có) | DM Comms | 19/05 23:59 | Có sẵn | Ảnh từ shoot — check resolution trước khi post
4 | Confirm danh sách MiniHub làm điểm nhận áo | DM Leader | 19/05 23:59 | Chưa làm | Điền tên MiniHub vào template kết quả Sheet 2
5 | Confirm ngày bắt đầu nhận áo (dự kiến 28–29/05) | DM Leader | 19/05 23:59 | Chưa làm | Điền ngày vào message kết quả
6 | Nhắn nhóm Đội trưởng: 'Sáng mai forward ngay nhé' | DM Leader | 19/05 21:00 | Chưa làm | Nhắn tối nay — TL đọc trước khi ngủ
TEASE & LAUNCH — 20–21/05
7 | Đăng teaser Facebook/Zalo nhóm tài xế | DM Comms | 20/05 09:00 | Chưa làm | Nội dung ở Sheet 2, dòng 1
8 | Gửi Lark teaser cho nhóm Đội trưởng | DM Leader | 20/05 09:00 | Chưa làm | Nội dung ở Sheet 2, dòng 2
9 | Đăng post launch chính thức Facebook/Zalo | DM Comms | 21/05 09:00 | Chưa làm | Ghim post. Nội dung Sheet 2 dòng 3
10 | Gửi App Push Notification launch | DM Ops | 21/05 09:00 | Chưa làm | Nội dung Sheet 2 dòng 4
11 | Gửi Lark broadcast nội bộ toàn hệ thống | DM Leader | 21/05 09:00 | Chưa làm | Nội dung Sheet 2 dòng 5
12 | Đội trưởng forward vào nhóm Zalo tài xế khu vực | Đội trưởng | 21/05 09:30 | Chưa làm | Quan trọng nhất — reach tài xế trực tiếp
13 | Ghi nhận số đăng ký đầu tiên vào Sheet 4 | DM Ops | 21/05 EOD | Chưa làm | Xem Sheet 4 — ô vàng nhập tay
FOMO ENGINE — 22–24/05 (làm hàng ngày)
14 | Cập nhật số đăng ký tích lũy vào Sheet 4 | DM Ops | Daily 8:00 | Recurring | Vào Google Form → Responses → xem số lượng
15 | Đăng post FOMO với số đăng ký thực tế | DM Comms | Daily 9:00 | Recurring | Copy từ Sheet 2, điền số thực vào [XXX]/[YYY]
16 | Nhắn nhắc Đội trưởng forward lần 2 (22/05) | DM Leader | 22/05 09:00 | Chưa làm | Nội dung Sheet 2 dòng 7
17 | Xin screenshot comment/reaction (23/05) | DM Comms | 22/05 | Chưa làm | Cần trước 23/05 sáng để post social proof
18 | Gửi App Push nhắc nhở (24/05) | DM Ops | 24/05 09:00 | Chưa làm | Nội dung Sheet 2 dòng 10
ĐÓNG & XỬ LÝ — 25–26/05
19 | Đăng Final Call post sáng 25/05 | DM Comms | 25/05 09:00 | Chưa làm | Nội dung Sheet 2 dòng 11
20 | Gửi App Push Final Call tối 25/05 | DM Ops | 25/05 20:00 | Chưa làm | Nội dung Sheet 2 dòng 12
21 | Tắt Google Form lúc 23:59 ngày 25/05 | DM Ops | 25/05 23:59 | Chưa làm | Settings > Accepting responses > OFF
22 | Export responses Google Form ra Sheet | DM Ops | 26/05 09:00 | Chưa làm | Check trùng Driver ID, loại bỏ invalid
23 | Query AR/FR 30 ngày cho tất cả Driver ID | DM Ops | 26/05 17:00 | Chưa làm | Dùng BigQuery/Aira — xem cột Driver ID Sheet 3
24 | Phân loại Tier 1/2/3 theo AR/FR | DM Leader | 26/05 23:59 | Chưa làm | Tier 1: AR≥85%+FR≥90% ¦ Tier 2: AR75%+FR80%
KẾT QUẢ & GIAO ÁO — 27–29/05
25 | Gửi Zalo/SMS kết quả cá nhân (người được slot) | DM Comms | 27/05 10:00 | Chưa làm | Template Sheet 2 — personalize TÊN/SIZE/MiniHub
26 | Gửi Zalo/SMS cho người waitlist | DM Comms | 27/05 10:00 | Chưa làm | Template Sheet 2 — tone động viên, không hứa đợt 2
27 | Đăng post tổng kết Facebook/Zalo | DM Comms | 27/05 14:00 | Chưa làm | Điền số thực tế vào [X,XXX]
28 | Gửi danh sách size + slot cho từng MiniHub | DM Ops | 27/05 EOD | Chưa làm | Excel riêng theo MiniHub — kèm lịch phát áo
29 | Giao áo + thu tiền tại MiniHub (đợt 1 HCM) | DM Ops + MiniHub | 28/05 | Chưa làm | Tài xế mang CMND + 120k khi nhận
30 | Giao áo tại MiniHub HN/ĐN (đợt 2) | DM Ops + MiniHub | 29/05 | Chưa làm
31 | Báo cáo kết quả chiến dịch cho leadership | DM Leader | 29/05 EOD | Chưa làm | Số đăng ký / over-sub rate / AR-FR delta / feedback