## GANTT
AHAMOVE — KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHIẾN DỊCH ÁO KHỈ ĐỢT 1/2026
Driver Management Team ¦ khanhlp@ahamove.com |  | Ngày lập: 19/05/2026 |  | Tổng áo: 990 ¦ Bán: 800 ¦ Tặng: 190 |  | 📌 5 bài đăng
|  |  | THÁNG 5 / 2026 |  | THÁNG 6 / 2026
PHASE | HOẠT ĐỘNG | NGƯỜI THỰC HIỆN | W1 19–25/05 | W2 26/05–01/06 | W3 02–08/06 | W4 09–10/06
SETUP & CHUẨN BỊ | Tạo Google Form (7 trường, dùng Apps Script) | DM Ops | ✓ 19-20/05
| Rút gọn link + chuẩn bị ảnh sản phẩm | DM Comms | ✓ 19-20/05
| Confirm danh sách MiniHub nhận áo & ngày phát | DM Leader | ✓ 19/05
| Brief Đội trưởng: sẵn sàng forward khi launch | DM Leader | ✓ 21/05
TEASER | 📢 [POST 1] Teaser — FB/Zalo + Lark Đội trưởng | DM Comms | 22/05
LAUNCH & ĐĂNG KÝ | 📢 [POST 2] Launch chính thức + App Push Notification | DM Comms + Ops |  | 26/05 9h
| Đội trưởng forward vào nhóm Zalo tài xế khu vực | Đội trưởng |  | 26/05 9:30
| Cập nhật Slot Tracker hàng ngày (ô vàng trong file) | DM Ops |  | Daily | Until close
| 📢 [POST 3] Mid-reminder — cập nhật số đăng ký thực tế | DM Comms |  | 29/05
| App Push Notification lần 2 | DM Ops |  | 31/05
CLOSE & XỬ LÝ | 📢 [POST 4] Final Call + App Push cuối — 'Hôm nay là ngày cuối' | DM Comms + Ops |  |  | 02/06
| Đóng Google Form (23:59 ngày 02/06) | DM Ops |  |  | 02/06 23:59
| Export data + query AR/FR 30 ngày (BigQuery/Aira) | DM Ops |  |  | 03/06
| Phân loại Tier (1/2/3) + confirm 800 slot | DM Leader |  |  | 04/06
KẾT QUẢ & GIAO ÁO | Gửi thông báo kết quả cá nhân (Zalo/SMS) | DM Comms |  |  | 05/06
| 📢 [POST 5] Post tổng kết — 'X,XXX đăng ký / 800 áo có chủ' | DM Comms |  |  | 05/06
| Giao áo + thu tiền tại MiniHub (120k/áo) | DM Ops + MiniHub |  |  |  | 09-10/06
| Báo cáo kết quả chiến dịch → Leadership | DM Leader |  |  |  | 10/06
📢 = Bài đăng chính thức (5 tổng) ■ = Hoạt động vận hành Tuần có * = tuần quan trọng

## PHÂN TÍCH 2 NHÓM
PHÂN TÍCH 2 NHÓM MỤC TIÊU — Chiến dịch Áo Khỉ Ahamove 2026
Tổng 990 áo ¦ 800 áo bán (Track A) + 190 áo tặng (Track B) ¦ 2 cơ chế — 2 mục tiêu khác nhau
TẠI SAO CẦN 2 TRACK RIÊNG BIỆT?
Track A (mua) tạo hiệu ứng khan hiếm qua over-subscription: 1,500+ đăng ký cho 800 áo → FOMO tự nhiên → tài xế cải thiện AR/FR để được slot. Track B (tặng) tạo hiệu ứng danh dự: 190 áo 'không mua được' dành cho người tạo ra thay đổi EV → multiplier effect qua network của Đội trưởng → 1 TL = 10–50 tài xế bị ảnh hưởng.
| TRACK A — 800 Áo BÁN Tài xế SC / CN | TRACK B — 190 Áo TẶNG Đội trưởng / MiniHub
SỐ LƯỢNG & GIÁ
| 800 áo ¦ 120,000đ/áo ¦ Không trợ giá | 190 áo ¦ Tặng miễn phí ¦ Không mua được
AI LÀ NHÓM NÀY?
| • SC (Super Core): AR ≥ 85%, FR ≥ 90%, ≥ 25 chuyến/tuần — top performer, thu nhập ổn định cao • CN (Core): AR 75–84%, FR 80–89%, 15–24 chuyến/tuần — backbone của supply pool → Cả 2 nhóm đang hoạt động đều đặn, loyal với Ahamove | • Đội trưởng: Quản lý 10–50 tài xế, là kênh truyền thông nội bộ hiệu quả nhất — 1 bài post của TL = 10× reach của team • MiniHub: Điểm tập kết, nơi tài xế check-in và nhận brief hàng ngày — ảnh hưởng hành vi theo hub → Cả 2 nhóm đều là community influencer, không chỉ là tài xế
ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ
| • Muốn được nhận diện là 'chuyên nghiệp' hơn tài xế thông thường • Nhạy cảm với social proof: thấy đồng nghiệp mặc áo → muốn có • Sẵn sàng cải thiện AR/FR để đủ điều kiện — áo là carrот, không cần stick • Mua = cảm giác sở hữu, tự hào hơn mặc đồng phục được cho | • Muốn được ghi nhận vai trò lãnh đạo trong cộng đồng • Áo nhận miễn phí = danh dự, không phải welfare — quan trọng về framing • Khi họ mặc, tài xế trong nhóm thấy 'đây là chuẩn mực cần đạt tới' • Gắn với EV = được công nhận là người tiên phong thay đổi
CƠ CHẾ KÍCH HOẠT
| ① Mở đăng ký tự do (Google Form) ② Chốt slot theo KPI: AR/FR 30 ngày gần nhất Tier 1 (guaranteed): AR ≥ 85% + FR ≥ 90% Tier 2 (priority queue): AR 75–84% + FR 80–89% Tier 3 (waitlist): hoạt động đủ điều kiện ③ Over-subscription: target 1,500+ đăng ký → 800 áo → FOMO | ① Thông báo điều kiện rõ ràng ngay từ launch Cách 1: Tự chuyển đổi sang EV → nhận 1 áo (40 áo) Cách 2: Tuyển ≥ 2 tài xế EV mới/tháng → nhận 2 áo (80 áo) Cách 3: MiniHub đạt KPI EV conversion tháng → nhận áo (70 áo) ② Không có waitlist — đủ điều kiện = có áo ③ Framing: 'Áo này không mua được — chỉ tặng cho người tạo ra thay đổi'
MỤC TIÊU VẬN HÀNH
| • Tăng AR/FR ngắn hạn (tài xế improve để đủ điều kiện slot) • Tăng brand loyalty: tài xế tự mua đồng phục = psychological ownership • Tạo visibility trên đường: 800 tài xế mặc đồng phục = walking billboard • Doanh thu phụ: 800 × 120k = 96 triệu đồng (cover một phần chi phí) | • Thúc đẩy EV conversion — trực tiếp gắn với chiến lược 2026 • Multiplier effect: 1 TL × 10-50 tài xế = 1,900–9,500 tài xế được ảnh hưởng • Tăng tuyển dụng EV thông qua network TL • Tạo role model cộng đồng: TL mặc áo = chuẩn mực mới
CHANNEL TIẾP CẬN
| • App push notification (direct, high open rate) • Nhóm Facebook/Zalo tài xế công khai • Đội trưởng forward vào nhóm khu vực (quan trọng nhất) • Poster tại MiniHub | • Lark nội bộ (nhóm Đội trưởng) • 1-on-1 message từ DM Leader trực tiếp • Họp MiniHub định kỳ (brief trực tiếp) • Gắn vào KPI review tháng
KPI ĐO LƯỜNG
| • Số lượt đăng ký (target ≥ 1,500) • Tỷ lệ over-subscription (target ≥ 1.8x) • AR delta: so sánh AR nhóm đăng ký vs không đăng ký • FR delta trong 30 ngày trước deadline | • Số Đội trưởng/MiniHub đủ điều kiện nhận áo • EV conversion rate tháng 6–7 • Số tài xế EV được tuyển mới qua TL network • Tỷ lệ 190 áo được phân phối (target: 100%)

## NỘI DUNG 5 BÀI ĐĂNG
NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG — 5 Bài Đăng Chính Thức
Số bài đăng đã được tối giản từ 15 xuống 5 ¦ App Push đi kèm bài Launch và Final Call ¦ Đội trưởng forward thay thế các FOMO daily post
| Ngày | Phase | Channel | Nội dung đầy đủ (copy-paste) | CTA / Ghi chú
BÀI ĐĂNG 1 — TEASER
| 22/05 (T6) | TEASER | FB/Zalo + Lark TL | 🟠 Có gì đó đang được chuẩn bị cho anh em... Team DM đang hoàn thiện một thứ mà anh em hỏi lâu rồi. 👀 Tuần sau sẽ rõ. Theo dõi nhóm để không bỏ lỡ. ——— Lark cho Đội trưởng ——— Anh em ơi, tuần sau có thông báo hay cho tài xế trong nhóm. Nhớ forward ngay khi mình post nhé! | Kèm ảnh gợi ý (blur áo). Lark gửi tối 21/05.
BÀI ĐĂNG 2 — LAUNCH
| 26/05 (T3) | LAUNCH | FB/Zalo + App Push | 🧡 CHÍNH THỨC RA MẮT: Áo Đồng Phục Chuyên Gia Giao Hàng — Đợt 1/2026 Chỉ 990 áo được sản xuất — không có đợt 2. 📦 800 áo mở đăng ký mua cho tài xế SC/CN — 120,000đ 🎁 190 áo tặng riêng cho Đội trưởng & MiniHub (chương trình EV) ⚡ Đăng ký: [LINK FORM] ⏰ Hạn chót: 23:59 ngày 02/06/2026 ⚠️ Slot ưu tiên cho tài xế AR/FR cao — đăng ký sớm, giữ hiệu suất tốt. ——— App Push ——— Tiêu đề: 🧡 Áo đồng phục Ahamove — 800 áo, đăng ký ngay Nội dung: Chỉ 990 áo. Đăng ký trước 02/06 — ưu tiên AR/FR cao. | Ghim post. Kèm ảnh áo mặt trước + sau.
BÀI ĐĂNG 3 — MID-REMINDER
| 29/05 (T7) | MID-REMINDER | FB/Zalo | 📊 Cập nhật giữa tuần: [XXX] anh em đã đăng ký slot áo đồng phục Ahamove. Còn [YYY] slot và 4 ngày nữa là đóng đăng ký (02/06). Chưa đăng ký? Làm ngay: [LINK FORM] Nhắc: slot ưu tiên cho AR/FR cao trong 30 ngày gần nhất. | Điền số thực từ Google Form. Chỉ show 'còn lại', không show tổng.
BÀI ĐĂNG 4 — FINAL CALL
| 02/06 (T3) | FINAL CALL | FB/Zalo + App Push | 🚨 HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI — Form đóng lúc 23:59 Nếu anh em muốn có áo, đây là cơ hội cuối cùng. KHÔNG CÓ ĐỢT 2. 990 áo — hết là hết. → [LINK FORM] ← Điền ngay trước 23:59 ——— App Push ——— Tiêu đề: 🚨 Hôm nay ngày cuối — đóng 23:59 Nội dung: Form đóng tối nay. Đăng ký áo đồng phục ngay. | Đăng 2 lần: 9h sáng + 20h tối. Push gửi 20h.
BÀI ĐĂNG 5 — TỔNG KẾT
| 05/06 (T5) | TỔNG KẾT | FB/Zalo | 🙏 [X,XXX] anh em đã đăng ký — 800 áo đã có chủ. Team DM không ngờ phản hồi lại nhiều đến vậy. Cảm ơn anh em đã tin tưởng Ahamove! ✅ Kết quả đã được gửi về Zalo/SMS cá nhân. 📦 Nhận áo tại MiniHub từ ngày 09/06. Những anh em chưa có lần này — đừng nản. Team luôn theo dõi và ghi nhận. 🧡 | Điền số thực. Kèm ảnh tài xế mặc áo nếu có.