## DM SOW
Sub-team | Hang muc (Ma) | Ma Initiative | Initiative | Output / Deliverable | Owner HAN | Owner HCM | NW overview | KPI thanh cong | Action Details | Success Metrics
Ops Growth | Chuẩn hoá Newbie guideline book/videos, phân loại theo service added, driver's lifecycle (OG1) | OG1.1 | Chuẩn hoá bộ Newbie Guideline Book/Video theo từng service | Bộ tài liệu (PDF + video) hoàn chỉnh theo từng service, đăng tải chính thức trên app/kênh onboarding. | Nhi (+ 1 HC HAN) |  | Khanh | Completion ≥75%; Activation D7 ≥70%; Coverage 5/5 | 1. Audit nội dung guideline hiện tại (Zalo/PDF/video) → Lập content matrix: service × nội dung × gap 2. Xây dựng Content Framework: template chuẩn/service (quy trình nhận đơn, xử lý tình huống, checklist, FAQ) 3. Sản xuất ưu tiên theo volume: Instant → Bulky → Food → TikTok Shop (1 PDF ≤10 trang + 1 video ≤5 phút/service) 4. NW Review (Khanh): kiểm tra áp dụng HAN/HCM/Tỉnh, bổ sung localization đặc thù vùng miền 5. Tích hợp phân phối: in-app onboarding + Lark Docs + auto-send D0 6. Tracking & Iteration: dashboard completion rate + feedback newbie D14, cập nhật monthly | • Onboarding Completion Rate: ≥ 75% (baseline ~40%) • Newbie Activation Rate D7: ≥ 70% (baseline ~55%) • Content Coverage: 5/5 services có guideline hoàn chỉnh • Newbie NPS: ≥ 7/10 (khảo sát in-app D14) • Support Ticket Newbie: Giảm ≥ 30%
|  | OG1.2 | Xây dựng Driver Lifecycle Map dùng chung | 1 bản đồ vòng đời tài xế (Onboarding – Activation – Growth – Retention – Churn) được cả team Driver Management thông qua. |  |  | Khanh | 1 map sign-off; 100% team adoption; Accuracy ≥90% | 1. Map hiện trạng lifecycle: phỏng vấn Ops/BI → xác định 5 giai đoạn + tiêu chí chuyển phase 2. Thiết kế visual map: infographic lifecycle kèm trigger, touchpoints, owner mỗi giai đoạn 3. Gắn KPI theo phase: D1-D7 activation, D14-D30 retention, monthly activity, churn signal 4. Workshop alignment DM team: trình bày + feedback → finalize consensus 5. NW Review (Khanh): đảm bảo lifecycle map phù hợp HAN/HCM/Tỉnh | • 1 Lifecycle Map chính thức được DM sign-off • Team Adoption: 100% sub-team sử dụng làm reference • Phase Classification Accuracy: ≥ 90%
|  | OG1.3 | Tự động hoá gửi & theo dõi onboarding | Flow tự động gửi guideline theo service + dashboard % hoàn thành theo thời gian thực. |  |  | Khanh | Auto-send 100%; View rate ≥80% | 1. Thiết kế automation flow: newbie registered → auto-send guideline theo service → reminder D1/D3 2. Tích hợp kênh: push notification + Zalo OA (fallback) + email. A/B test kênh hiệu quả 3. Xây dựng tracking dashboard: Metabase % hoàn thành theo service/khu vực/cohort, real-time 4. NW Review (Khanh): review flow chạy đúng tất cả khu vực, edge case multi-service | • Auto-send Coverage: 100% newbie nhận guideline trong 24h • Guideline View Rate: ≥ 80% • Dashboard Uptime: ≥ 99%
| Retention after 14D, 30D, 60D (OG2) | OG2.1 | Milestone-based Follow-up Framework | Quy trình + checklist can thiệp theo từng mốc (D3/D7/D14/D30/D60), có script liên hệ chuẩn. |  |  | Khanh | Execution ≥90%; D14 Retention ≥65%; D30 ≥50% | 1. Phân tích data churn → xác định mốc drop-off cao nhất (D3, D14...) 2. Thiết kế intervention checklist mỗi mốc: action, kênh liên hệ, script, escalation path 3. Chuẩn hoá 5 bộ script (D3/D7/D14/D30/D60): tone thân thiện, CTA rõ, đa kênh (Zalo/call/in-app) 4. Assign ownership: Ops Manager khu vực chịu trách nhiệm, weekly report lên NW 5. NW Review (Khanh): đảm bảo framework đồng nhất, so sánh hiệu quả giữa khu vực | • Follow-up Execution Rate: ≥ 90% tài xế tại mỗi mốc • D14 Retention Rate: ≥ 65% (baseline ~50%) • D30 Retention Rate: ≥ 50% (baseline ~35%) • Response Rate: ≥ 40%
|  | OG2.2 | Cohort Retention Dashboard | Dashboard Metabase/BigQuery theo dõi retention theo cohort tuần, tách theo khu vực & service. |  |  | Khanh | Go-live 2 tuần; Freshness ≤24h; 100% adoption | 1. Thiết kế schema: active = ≥1 đơn/tuần, cohort = tuần đăng ký, breakdown khu vực × service × FT/PT 2. Xây dựng SQL pipeline BigQuery: scheduled query tính retention matrix (cohort × week → % active) 3. Build Metabase dashboard: retention curve, heatmap cohort, comparison khu vực, trend weekly 4. NW Review (Khanh): verify logic SQL, data consistency cross-region | • Dashboard Go-live: trong 2 tuần • Data Freshness: cập nhật ≤ 24h • Ops Adoption: 100% Ops Managers sử dụng weekly
|  | OG2.3 | Churn Analysis - nghiên cứu nguyên nhân rời bỏ | Báo cáo phân tích nguyên nhân rời bỏ theo cohort + danh sách đề xuất hành động ưu tiên. |  |  | Khanh | Churn report hoàn chỉnh; Churn giảm ≥5pp | 1. Định nghĩa churn: 0 đơn trong 14 ngày (hoặc 30 ngày tuỳ service). Align với BI 2. Phân tích định lượng SQL: churn rate theo cohort/khu vực/service, last activity pattern 3. Khảo sát định tính: gọi/survey 50-100 tài xế churn → phân loại nguyên nhân (thu nhập, app, cạnh tranh) 4. Output báo cáo: top 5 nguyên nhân + đề xuất intervention. Ưu tiên impact × feasibility 5. NW Review (Khanh): so sánh churn pattern HAN/HCM/Tỉnh, highlight nguyên nhân vùng | • 1 Churn Report với ≥3 actionable insights • Churn Rate: Giảm ≥ 5pp sau intervention • Win-back Rate: ≥ 10% churned quay lại
| Phân loại được FT, PT -> FT potential (OG3) | OG3.1 | Formalize định nghĩa FT/PT | Định nghĩa chính thức FT/PT (ngưỡng số đơn/giờ hoạt động/ngày hoạt động), ban hành toàn team. |  |  | Khanh | 1 document signed-off; 100% drivers classified | 1. Benchmark nội bộ: histogram orders/ngày, giờ online/ngày → tìm natural clustering 2. Đề xuất threshold: VD FT ≥20 đơn/tuần + ≥5 ngày, PT 5-19 đơn, Inactive <5 đơn 3. Workshop alignment CO + BI + Product → đồng thuận định nghĩa chuẩn 4. Ban hành trên Lark Docs + update BigQuery dimension table 5. NW Review (Khanh): đảm bảo threshold phù hợp đặc thù từng khu vực (tỉnh volume thấp) | • 1 document định nghĩa chính thức signed-off DM + CO • Classification Coverage: 100% active drivers được phân loại • Cross-team Adoption: tất cả sub-team dùng cùng định nghĩa
|  | OG3.2 | Xây dựng Scoring PT high-potential | Công thức/model scoring + danh sách PT high-potential, cập nhật tự động hàng tuần trên dashboard. |  |  | Khanh | Precision ≥60%; 100% weekly list; Conversion +10pp | 1. Feature engineering: trend orders tăng, giờ online tăng, accept rate, tenure 2. Xây dựng scoring model: logistic regression/rule-based. Validate trên data PT đã convert FT 3. Automation pipeline BigQuery: scoring weekly → output danh sách PT high-potential 4. Dashboard integration: card Metabase danh sách PT high-potential theo khu vực, score distribution 5. NW Review (Khanh): kiểm tra model không bias khu vực, validate output actionable | • Model Precision: ≥ 60% PT high-score convert FT trong 30 ngày • Weekly List: 100% tuần có danh sách tự động • PT→FT Conversion Rate: tăng ≥ 10pp vs không target
Driver Perf | Full time remain (DP1) | DP1.1 | Chính sách giữ chân FT dài hạn | Chính sách/incentive giữ chân FT được ban hành (ví dụ: thưởng theo thâm niên, ưu tiên đơn tốt). | Lượng | Tiên | Khanh | FT Retention 90D ≥85%; Churn giảm 20%; ROI ≥2x | 1. Phân tích FT churn: correlation với thu nhập, tenure, service, khu vực 2. Benchmarking đối thủ: Grab/Be/Lalamove giữ FT bằng gì (loyalty, bảo hiểm, dispatch priority) 3. Thiết kế chính sách incentive theo tier thâm niên: 3/6/12 tháng. Mix tiền + phi tiền tệ 4. P&L Modeling: chi phí chính sách vs chi phí mất 1 FT (recruitment + onboarding + ramp-up) 5. NW Review (Khanh): budget allocation công bằng giữa khu vực, review ROI projection | • FT Retention Rate 90 ngày: ≥ 85% (baseline ~70%) • FT Churn Rate Monthly: Giảm ≥ 20% • FT LTV: Tăng ≥ 15% • Policy ROI: ≥ 2x
|  | DP1.2 | Early-warning system cho FT giảm hoạt động | Cảnh báo tự động (dashboard/alert) khi FT giảm sản lượng >X% trong Y ngày. |  |  | Khanh | Coverage 100%; Detection ≥70%; Intervention ≥40% | 1. Xác định alert thresholds: orders giảm >30% vs 2 tuần trước, online hours giảm >40%, 3 ngày 0 đơn 2. Detection pipeline BigQuery: daily scan → flag FT at-risk → push alert system 3. Intervention flow: Ops Manager gọi trong 24h → script chuẩn → escalation 4. Lark Bot integration: auto-alert vào group khu vực khi FT giảm hoạt động 5. NW Review (Khanh): monitor false positive rate, tune threshold theo khu vực | • Alert Coverage: 100% FT được monitor • Early Detection: ≥ 70% FT churn được alert trước ≥7 ngày • Intervention Success: ≥ 40% at-risk quay lại active • False Positive Rate: < 20%
| Part time high prod (Target push lên FT) (DP2) | DP2.1 | Lộ trình chuyển đổi PT -> FT | Bộ lộ trình + ưu đãi theo từng mốc (persuasion journey) cho PT high-potential. | Quốc Hoàng |  | Khanh | Conversion ≥15%; Retention D60 ≥70%; CPC ≤500K | 1. Thiết kế persuasion journey 4 mốc: Awareness → Trial (full-time 1 tuần) → Commitment (1 tháng) → Graduation 2. Ưu đãi theo mốc: Trial bonus 5 ngày liên tiếp, Commitment dispatch priority, Graduation badge + thưởng 3. Communication kit: script tiếp cận, infographic FT vs PT, testimonial FT hiện tại 4. NW Review (Khanh): lộ trình phù hợp cross-region, budget cap hợp lý | • PT→FT Conversion Rate: ≥ 15% high-potential convert trong 30 ngày • Converted FT Retention D60: ≥ 70% • Cost per Conversion: ≤ 500K VND
|  | DP2.2 | Chiến dịch tiếp cận PT high-prod theo tháng | Danh sách PT được tiếp cận + số lượng chuyển đổi ghi nhận mỗi tháng |  |  | Khanh | Outreach ≥100/tháng; Response ≥30%; Convert ≥15/tháng | 1. Pull danh sách từ OG3.2 scoring model: top 50-100 PT/khu vực mỗi tháng 2. Thiết kế campaign template: message cá nhân hoá (tên, service, stats) qua Zalo/in-app 3. Track & Report monthly: số tiếp cận, response rate, conversion rate, chi phí 4. NW Review (Khanh): so sánh hiệu quả chiến dịch giữa khu vực, chia sẻ winning approach | • Monthly Outreach: ≥ 100 PT/tháng toàn quốc • Response Rate: ≥ 30% • Monthly Conversions: ≥ 15 PT→FT/tháng
| Convert Full time (Full time -> Part time -> FT) | DP2.3 | Lộ trình chuyển đổi | Danh sách FT rớt xuống PT được tiếp cận + số lượng chuyển đổi ghi nhận mỗi tháng |  |  | Khanh | Win-back ≥40%; Drop giảm 20%; Contact 100% trong 48h | 1. Detection rule: flag khi FT rớt dưới ngưỡng 2 tuần liên tiếp 2. Root cause interview: contact 100% FT rớt → thu thập lý do (thu nhập, cá nhân, chuyển platform) 3. Win-back offer tuỳ nguyên nhân: dispatch boost, bonus quay lại, giải quyết issue 4. NW Review (Khanh): theo dõi trend FT→PT rate, alert nếu tăng đột biến ở khu vực | • Win-back Rate: ≥ 40% FT rớt quay lại trong 30 ngày • FT→PT Drop Rate: Giảm ≥ 20% • Contact Rate: 100% FT rớt được liên hệ trong 48h
| Leading metrics (FR, CR, AR...) (DP3) | DP3.1 | Xây dựng (từ new driver - package bán mới) & tăng cường (existing drvier) về số lượng baga | Chương trình/gói baga được tích hợp sẵn cho tài xế mới (bundle vào package bán xe/onboarding) và chiến dịch thúc đẩy tài xế cũ (existing) gắn baga. | Tiên |  | Khanh | Baga adoption ≥70%; Newbie bundle ≥50%; FR +3pp | 1. Khảo sát hiện trạng: % tài xế có baga, correlation baga vs FR/AR/rating (BigQuery + field survey) 2. Thiết kế bundle package newbie: tặng kèm/mua trả góp/đặt cọc hoàn trả 3. Chiến dịch existing drivers: incentive bonus/dispatch priority cho gắn baga, Zalo + in-app 4. NW Review (Khanh): tỷ lệ baga adoption cross-region, supply chain baga ở tỉnh | • % Tài xế có baga (Active): ≥ 70% (baseline ~40%) • Baga Bundle Adoption Newbie: ≥ 50% nhận baga trong 7 ngày • FR Improvement (có baga vs không): +3pp
|  | DP3.2 | Triển khai bộ tier/ranking mới đồng bộ với driver layer & DQS (phối hợp CO). Tăng tỷ lệ tài xế đạt chuẩn DQS | Bộ tier/ranking tài xế mới, đồng bộ với driver layer & DQS, được ban hành và áp dụng thí điểm. | Khanh |  | Khanh | DQS ≥78%; FR +5pp; CR -3pp; Fairness Gini ≤0.35 | 1. Gap Analysis ranking hiện tại: map logic tier, weight FR/CR/AR/rating/volume → disconnect với DQS 2. Thiết kế Ranking Model v2: DQS trục chính + leading metrics modifier + tenure bonus. Back-test 3 tháng 3. Workshop CO alignment: đồng bộ Driver Layer + DQS threshold + dispatch priority → consensus document 4. Simulation & Back-test: ranking mới trên data lịch sử, edge cases (newbie, PT, multi-service) 5. Pilot dual-run 2 tuần: 2 khu vực (1 HAN + 1 HCM), ranking cũ apply, ranking mới shadow 6. Driver Communication Plan: thông báo giải thích + cách cải thiện + timeline (in-app + Zalo + Đội trưởng) 7. Full Rollout toàn quốc + alert khi >10% tài xế giảm tier đột ngột | • % Tài xế đạt chuẩn DQS: ≥ 78% (baseline ~60%) • Tier-Dispatch Alignment: ≥ 90% • FR: Tăng ≥ 5pp sau 30 ngày go-live • CR: Giảm ≥ 3pp sau 30 ngày go-live • Driver Complaint Ranking: < 2% active drivers • Ranking Fairness: Gini ≤ 0.35
|  | DP3.3 | Dashboard Leading Metrics theo khu vực/service | Dashboard FR/CR/AR real-time theo khu vực & service trên Metabase. | Đã có - Khanh Cần document lại, localized, hệ thống & verify card) |  | Khanh | Accuracy ≥98%; Coverage 100%; Anomaly ≤2h | 1. Inventory toàn bộ card/chart: tên metric, SQL query, data source, last updated, owner 2. Verify & Fix Logic: cross-check output vs raw BigQuery, fix card sai/duplicate/stale 3. Chuẩn hoá Naming: format [Metric]_[Region]_[Service]_[Timeframe] 4. Localization: filtered view HAN/HCM/Tỉnh 5. Documentation: Data Dictionary (định nghĩa, công thức, source, refresh rate) → Docs 6. Setup Bot alert khi FR/CR vượt ngưỡng | • Data Accuracy: ≥ 98% (card vs raw BigQuery, audit monthly) • Coverage: 100% FR/CR/AR × HAN/HCM/Tỉnh × Daily/Weekly/Monthly • Documentation: 100% metrics có Data Dictionary • Dashboard DAU: ≥ 80% Ops Managers weekly • Anomaly Detection: ≤ 2h
|  | DP3.4 | Xây dựng reward schemes (campaign, adhoc, weekly, monthly...) & effectiveness review | Bộ reward scheme (theo campaign/adhoc/weekly/monthly) áp dụng cho leading metrics (FR/CR/AR) + báo cáo effectiveness review định kỳ. | Lượng (Quốc Hoàng Support) | Tỉên | Khanh | ROI ≥3x; CPO -15%; Fraud <1% | 1. Audit Reward hiện tại: tổng hợp scheme (campaign/adhoc/weekly/monthly), budget, ROI → xác định fraud 2. Thiết kế Reward Framework: tiêu chí kích hoạt, loại reward (tiền/voucher/badge/dispatch), anti-gaming 3. Chuẩn hoá Reward Types NW: ① Weekly bonus ② Monthly tier ③ Campaign boost ④ Adhoc + template SOP 4. P&L Tracking per Scheme: pre-launch ROI → real-time cost → post effectiveness report 5. A/B Test: reward mới vs cũ tại 2 zone, đo FR/CR/AR + CPO + satisfaction 6. Review Cadence: Weekly quick check → Monthly deep-dive → Quarterly sunset | • Reward ROI: ≥ 3x (1đ → 3đ incremental GSV) • CPO từ Reward: Giảm ≥ 15% • FR Improvement (rewarded): +5pp vs control • Fraud Rate: < 1% disbursement • Review Compliance: 100% schemes có report trong 7 ngày
| Group Serve Bulky (new - focus Q3/26) (DP4) | DP4.1 | Chuẩn hoá tiêu chí & đào tạo tài xế Bulky | Bộ tiêu chí nhận đơn Bulky + tài liệu đào tạo riêng. | Quốc Hoàng | Trúc | Trúc
|  | DP4.2 | Theo dõi & cải thiện FR Bulky dựa trên số lượng driver tối thiểu cần đạt ở đội core | Báo cáo FR Bulky hàng tháng + action list cải thiện.
|  | DP4.3 | Xây dựng cơ chế và các chỉ số (thưởng, chỉ số AR, retention...) | Cơ chế thưởng & bộ chỉ số theo dõi (AR, retention) riêng cho tài xế phục vụ Bulky.
| Group Serve tiktok (new - focus Q3/26) (DP5) | DP5.1 | Điều chỉnh cơ chế thưởng/ưu tiên dispatch cho đơn TikTok Shop | Chính sách thưởng mới + kết quả pilot tại Hà Nội. | Nếu chạy nhóm này, PIC = Bulky
|  | DP5.2 | Giảm tỷ lệ từ chối đơn TikTok Shop | Báo cáo tỷ lệ từ chối theo khu vực + biện pháp áp dụng.
|  | DP5.3 | Xây dựng cơ chế và các chỉ số (thưởng, chỉ số AR, retention...) | Cơ chế thưởng & bộ chỉ số theo dõi (AR, retention) riêng cho tài xế phục vụ đơn TikTok Shop.
| Group serve 4H |  |  | ? Làm rõ mô hình vận hành & bài toán giải quyết được của đội 4H | Quốc Hoàng | Trúc
| Fleet Ops (DP6) | DP6.1 | Phát triển đối tác Fleet cung cấp trọn gói xe (ưu tiên EV) + tài xế | Danh sách đối tác Fleet đã ký kết + SLA cung ứng (số xe/tài xế cam kết theo tháng, theo khu vực). | Quốc Hoàng
|  | DP6.2 | Cơ chế phân bổ demand riêng cho Fleet partner | Quy trình phân bổ/dispatch riêng cho Fleet + dashboard theo dõi fulfillment theo từng đối tác.
|  | DP6.3 | Đánh giá chất lượng đối tác Fleet định kỳ | Bộ tiêu chí đánh giá đối tác + báo cáo đánh giá hàng quý (chất lượng xe, tài xế, tuân thủ SLA).
Driver Engagement | Community (DE1) | DE1.1 | Chương trình ghi nhận tài xế (Driver of the Month) | Chương trình vận hành định kỳ hàng tháng + bảng vinh danh công khai. | Hoa | Khoa | Vân
|  | DE1.2 | Chuẩn hoá kênh cộng đồng chính thức | 1 kênh chính thức (Zalo OA/Group) với quy tắc vận hành & nội dung rõ ràng.
|  | DE1.3 | Xây dựng driver's voicer report & cơ chế làm việc với các stakeholders | Cơ chế thu thập & báo cáo 'Tiếng nói tài xế' (Driver's Voice Report) định kỳ, có luồng làm việc rõ ràng với các stakeholder liên quan (OE/QM/Product).
| Event offline (DE2) | DE2.1 | Kế hoạch sự kiện offline theo quý (Hà Nội/HCM) | Lịch sự kiện theo quý + báo cáo sau mỗi sự kiện (số lượng tham gia, feedback, chi phí). | Thuý | Vân | Vân
| Partnership (Ahabenefit) (DE3) | DE3.1 | Mở rộng danh mục đối tác ưu đãi | Số đối tác mới ký kết + catalogue ưu đãi cập nhật, công bố tới tài xế.
|  | DE3.2 | Đo lường hiệu quả sử dụng ưu đãi | Báo cáo tỷ lệ sử dụng theo từng đối tác/ưu đãi.
| EV partner (DE4) | DE4.1 | Xây dựng & quản lý các đối tác EV (bán xe, cho thuê, thuê sở hữu...) | Chương trình hợp tác theo từng giai đoạn + báo cáo đánh giá về số lượng xe cung cấp & chất lượng hỗ trợ
EV + Hub | EV old convert (EH1) | EH1.1 | Chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe xăng -> EV | Chính sách/ưu đãi chuyển đổi được ban hành (hỗ trợ giá thuê xe, trợ giá ban đầu...). | Huy Hoàng | Trúc | Huy Hoàng
|  | EH1.2 | Chiến dịch tiếp cận tài xế mục tiêu (Phối hợp GR, các sự kiện offline để tăng branding awareness) | Số tài xế được tiếp cận + tỷ lệ chuyển đổi ghi nhận mỗi đợt.
| EV loyalty (EH2) | EH2.1 | Chương trình loyalty riêng cho EV | Chương trình ưu đãi nhằm giữ chân tài xế EV
| Extent Hub Model (EH3) | EH4.1 | Mở rộng Hub theo lộ trình minizone -> city zone | Số hub mới triển khai theo từng giai đoạn của lộ trình đã khoá scope.
|  | EH4.2 | Cơ chế dispatch priority & bonus cho Hub | Chính sách dispatch priority/bonus ban hành + kết quả pilot tại hub thí điểm.
Innovation | Đội trưởng hub (IN1) | IN1.1 | Ban hành bộ tiêu chuẩn profile Đội trưởng | Văn bản tiêu chuẩn (yêu cầu năng lực, KPI đánh giá) được ban hành chính thức. | Lượng | Trúc | Khanh | ≥20 Đội trưởng; Mentee Activation ≥75%; Retention ≥90% | 1. Benchmark: Grab Captain, Be Ambassador, Lalamove Fleet Leader + phỏng vấn/tìm hiểu rõ cơ chế và thông tin vận hành 2. JD Đội trưởng: tiêu chí (thâm niên ≥6m, DQS ≥ tier A, FR ≥85%), trách nhiệm (mentoring, báo cáo), quyền lợi 3. KPI Framework: ① Mentee activation D7 ② Retention D30 ③ Hub compliance ④ Feedback ⑤ Training freq 4. Compensation Model: fixed allowance + performance bonus + đãi ngộ phi hiện kim :)) 5. Draft & Review: DM leadership → Legal/HR → Khanh final NW review 6. Ban hành Lark Docs + thông báo kênh tài xế + mở đăng ký đợt 1 | • Đội trưởng tuyển: ≥ 5 (3 HAN + 2 HCM) Q3 • Mentee Activation D7: +5% (baseline ~55%) • Mentee Retention D30: +5% (baseline ~40%) • Đội trưởng Retention: ≥ 90% sau 3 tháng • KPI Pass Rate: ≥ 80% đạt ≥3/5 KPI
|  | IN1.2 | Đào tạo & đánh giá thí điểm Đội trưởng tại 1 số hub | Báo cáo pilot + danh sách đội trưởng đạt chuẩn tại các hub thí điểm. |  |  | Khanh | 100% training; FR +3pp; Satisfaction ≥8/10 | 1. Chọn 2-3 hub thí điểm (mix HAN/HCM), volume đủ lớn, có ứng viên phù hợp 2. Xây dựng training curriculum: leadership, mentoring, reporting, conflict resolution (offline + video) 3. Pilot 4-6 tuần: Đội trưởng mentoring newbie, weekly check-in với Ops Manager 4. Đánh giá pilot: đo KPI Đội trưởng + so sánh hub có/không có Đội trưởng 5. NW Review (Khanh):Trúc+Lượng tổng hợp learnings cross-hub, đề xuất adjust trước scale | • Pilot Completion: 100% Đội trưởng hoàn thành training • Hub Performance: FR +3pp, Retention +10pp tại hub pilot • Đội trưởng Satisfaction: ≥ 8/10 • Go/No-go Report: trong 2 tuần sau pilot
| Trợ lý AI (driver) (IN2) | IN2.1 | Xây dựng & ra mắt bản pilot Trợ lý AI | Sản phẩm pilot (chatbot) hoạt động + kết quả sử dụng ban đầu (số lượt hỏi, tỷ lệ trả lời đúng). | Lượng |  | Khanh | Accuracy ≥80%; Adoption ≥30%; CS ticket -15% | 1. Thu thập knowledge base: top 50 FAQ từ CS + Zalo group, phân loại (policy, kỹ thuật, thu nhập, app) 2. Xây dựng chatbot MVP: Lark Bot/in-app, AI rule-based + LLM hybrid, scope FAQ + tra cứu 3. Internal testing 1 tuần: Ops team test accuracy, response time, edge cases 4. Pilot 200-500 tài xế tại 1 khu vực, collect feedback liên tục 5. NW Review (Khanh): review accuracy report, đảm bảo bot không sai policy | • Bot Accuracy: ≥ 80% câu trả lời chính xác • Adoption (pilot): ≥ 30% tài xế sử dụng ≥1 lần/tuần • CS Ticket Reduction: Giảm ≥ 15% tại khu vực pilot • Response Time: < 5 giây • Driver Satisfaction: ≥ 7/10
|  | IN2.2 | Thu thập & tối ưu theo feedback tài xế | Báo cáo cải thiện độ chính xác & mức độ hài lòng theo từng đợt cập nhật. |  |  | Khanh | Accuracy +5pp/iteration; Positive ≥70%; Coverage ≥90% | 1. Setup feedback loop: in-bot 👍👎 sau mỗi câu trả lời + monthly survey 5 câu 2. Phân tích feedback: categorize (sai thông tin, thiếu context, không hiểu, ngoài scope) 3. Iteration cadence: bi-weekly fix top 10 issues, monthly thêm knowledge base mới 4. NW Review (Khanh): review accuracy trend, quyết định scale/pause dựa trên metrics | • Accuracy Improvement: +5pp mỗi iteration • Positive Feedback: ≥ 70% 👍 • Knowledge Base Coverage: ≥ 90% FAQ • Iteration Cycle: ≤ 2 tuần