## OKR Q2-2026 DM Internal
OKR Q2/2026 — DM — DRIVER MANAGEMENT (Internal) ¦ Ahamove [4 Objectives ¦ 12 Key Results]
Kỳ: 01/04/2026 – 30/06/2026 ¦ Lọc từ Supply Ops OKR: O2, O3, O4, O5 liên quan DM & Khanh ¦ 🟡 Ô vàng = baseline [TBD] cần xác nhận
STT | Kỳ | Objective | O Weight | OKR Type | Team PIC | PIC | Key Result | KR Deadline | KR PIC | KR Weight | Target | Baseline | Actual | Achieve | KR Type | BSC Type | Tasklist (gợi ý) | Status
1 | Q2.26 | O2: Tái cấu trúc & Phân tầng nguồn cung Tài xế (Driver Service Structure) | 15% | Committed | GR / S&P | Khanh Lê / Hà Nguyễn | Hoàn thiện Design Doc Driver Service Model: phân 2 nhóm (Enterprise B2B / Consumer B2C) + cơ chế dispatch ưu tiên | 2026-05-15 | Khanh / Hà | 40% | ≥95% acceptance rate maintained | [TBD] (Q1 acceptance rate Enterprise – cần confirm) | — | — | Value | Customer | 1. Thiết kế tiêu chí phân nhóm & quy tắc từng nhóm 2. Triển khai driver layer tracking 3. Stakeholder sign-off | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | Triển khai phân tầng TX 3 lớp (Minihub / FT / Part-time) với tiêu chí rõ ràng về quyền lợi & trách nhiệm | 2026-06-30 | Khanh / Hà | 35% | 100% TX Minihub & EV ký nhận quy tắc mới | 0% (chưa triển khai) | — | — | Activity | Internal Process | 1. Soạn thảo bộ quy tắc + quyền lợi mới từng nhóm 2. Legal review & phê duyệt nội bộ 3. Roll out & track acknowledgement | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | Cải thiện FR và On-time delivery nhóm dịch vụ Enterprise +2% so với Q1/2026 | 2026-06-30 | Khanh / Hùng | 25% | [TBD] +5pp (FR Enterprise) ¦ [TBD] +5pp (On-time) | [TBD] (Q1 FR & On-time Enterprise – cần confirm) | — | — | Value | Customer | 1. Thiết kế module training Baga skill cho nhóm Enterprise 2. Triển khai training & monitor FR weekly | Not started
2 | Q2.26 | O3: Bứt phá quy mô Hệ sinh thái xe điện (EV) – tập trung Hà Nội | 15% | Aspirational | DM / S&P | Hoàng Nguyễn Huy / Hà Nguyễn | Tăng số TX EV active từ ~300 lên >800 trong tháng 6 (Tuyển mới ≥486 + Chuyển đổi TX cũ → EV ≥50 người) | 2026-06-30 | Hùng / Diệp / Hoàng | 40% | >800 EV active (tháng 6) | ~300 EV active (Q1/2026) | — | — | Outcome | Customer | 1. Campaign tuyển dụng TX EV mới (target 486) 2. Chuyển đổi TX cũ sang EV (target ≥50) 3. EV retention program | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | Ký kết ≥3 EV partnerships: ≥2 fleet operator + ≥2 nhà cung cấp/thuê EV; Hoàn thiện quy trình cho vay/thuê EV | 2026-05-10 | Lưu / Khanh | 35% | Fleet op ≥2 ¦ EV supplier ≥2 ¦ Quy trình live 15/05 | 0 deal hiện hữu | — | — | Activity | Financial | 1. Xây dựng giải pháp tài chính cho TX (vay/thuê) 2. Kết nối mô hình 3 bên: Hãng xe – Ahamove – TX 3. Ký kết & triển khai | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | 100% TX Minihub hoạt động tại Z1-HK dùng EV; Minihub EV cover ≥12% demand trong VĐ1 | 2026-06-30 | Hoàng / Sơn | 25% | 100% TX Minihub Z1-HK dùng EV ¦ ≥12% demand VĐ1 | [TBD] (% TX Minihub Z1-HK hiện dùng EV) | — | — | Value | Internal Process | 1. Xây dựng commission policy riêng EV bike 2. Awareness campaign tăng Digital & Green 3. Monitor weekly | Not started
3 | Q2.26 | O4: Scale mạng lưới Minihub – Tăng tốc vận hành HAN & mở rộng HCM | 25% | Committed | DM | Hoàng (HAN) / Khanh (HCM) | Nâng Productivity/hour Minihub ≥10% vs Q1/2026 (áp dụng cả HAN & HCM) | 2026-06-30 | Hoàng (HAN) / Khanh (HCM) | 40% | [TBD] ×1.10 (Q1 productivity + 10%) | [TBD] đơn/giờ (Q1 Minihub – cần confirm) | — | — | Value | Internal Process | 1. Xây dựng cơ chế dispatch phân tầng TX Minihub 2. Optimize zone coverage & routing 3. Biweekly review | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | Tăng Capacity share Minihub từ 3-5% lên >8% tại HAN | 2026-06-30 | Hoàng | 35% | >8% capacity share | 3-5% (Q1/2026 – cần xác nhận con số cụ thể) | — | — | Outcome | Financial | 1. Scale volume Minihub HAN (merchant acquisition) 2. Marketing Minihub tới merchant 3. Track capacity share weekly | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | FR Minihub vượt FR Mass ≥1.5% gap (HAN & HCM) | 2026-06-30 | Khanh | 25% | FR Minihub – FR Mass ≥ 1.5% | [TBD] (Q1 FR Minihub vs FR Mass – cần confirm từ BI) | — | — | Outcome | Customer | 1. Chọn địa điểm & onboard 3 minizone tại HCM 2. Tuyển & onboard TX Minihub HCM 3. Monitor FR gap weekly | Not started
4 | Q2.26 | O5: Triển khai New Service Mix & tinh gọn danh mục dịch vụ (Merge 2H & Eco, BDG mở rộng) | 20% | Committed | S&P / OE | Hà Nguyễn / Khanh | Roll out new service mix + SLA mới tại HAN (tháng 4) và HCM (tháng 5-6) | 2026-06-30 | Khanh / Hà | 40% | HAN live T4 ¦ HCM live T5-T6 | Chưa triển khai (0%) | — | — | Activity | Internal Process | 1. Finalize new service mix & bảng giá 2. Stakeholder sign-off 3. Rollout HAN (T4), HCM (T5-T6) | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | GSV không sụt giảm quá 5% sau khi Merge 2H & Eco và đổi bảng giá | 2026-06-30 | Hà Nguyễn | 35% | GSV decline <5% vs Q1/2026 | Q1 GSV baseline (cần confirm từ Finance) | — | — | Outcome | Financial | 1. Monitor GSV weekly theo service line 2. Phân tích impact pricing từng segment 3. Contingency plan nếu GSV drop >5% | Not started
| Q2.26 | [5 empty] | Expansion service BDG Tier 2-3 (T4) và Tier 1 (T5) đi vào hoạt động | 2026-05-31 | Hà Nguyễn / OE | 25% | BDG Tier 2-3 live T4 ¦ Tier 1 live T5 | Chưa triển khai | — | — | Activity | Customer | 1. Lập kế hoạch expansion BDG 2. Onboard TX / vendor BDG 3. Launch & monitor performance | Not started
📌 LEGEND ¦ 🟡 Ô màu vàng = Baseline/Target [TBD] – cần điền số thực tế ¦ KR Type: Outcome (kết quả KD) · Value (giá trị – ưu tiên) · Activity (≤30%) ¦ BSC: Financial · Customer · Internal Process · Learning & Innovation ¦ Lọc từ Supply Ops OKR → DM & Khanh