## OKR Q2-2026 DM
OKR Q2/2026 — DRIVER MANAGEMENT (DM) TEAM ¦ Ahamove
Kỳ: 01/04/2026 – 30/06/2026 ¦ Leader: Khanh Lê ¦ Focus: Minihub Scale, EV Expansion, Driver Tiering, New Service Mix, Community ¦ 8 Objectives · 24 Key Results
STT | Prio | Objective | O Weight | OKR Type | Ownership | O-PIC | Key Result | KR Deadline | KR PIC | KR Weight | Target | Baseline | Actual | Achieve% | KR Type | BSC | Status
1 | P2 | O1: Scale & tối ưu mạng lưới Minihub – Tăng tốc HAN & mở rộng HCM | 20% | Committed | DM Own | Khanh Lê | Nâng Productivity/hour Minihub ≥10% vs Q1/2026 (áp dụng cả HAN & HCM) | 30/06/2026 | Hoàng (HAN) Trúc (SGN) | 35% | Q1 productivity +10% | HAN 3.5 stp, 3 stp/h (Q1) | — | — | Value | Internal Process | Not started
[7 empty] | Tăng Capacity share Minihub từ 3-5% lên >8% tại HAN | 30/06/2026 | Hoàng | 25% | >8% capacity share | ~5% (Q1/2026) | — | — | Outcome | Financial | Not started
[7 empty] | FR Minihub vượt FR Mass ≥1.5% gap (HAN & HCM) | 30/06/2026 | Hoàng (HAN) Trúc (SGN) | 15% | FR Minihub – FR Mass ≥ 1.5% | 86% SGN, 78% HAN (Q1) | — | — | Outcome | Customer | Not started
[7 empty] | Hoàn thiện SOP vận hành cho 100% quy trình DM core (Minihub ops, EV ops, TX lifecycle, escalation) | 30/06/2026 | Khanh Lê (All team đóng góp) | 15% | 100% quy trình core có SOP | Chưa triển khai (0%) | — | — | Activity | Internal Process | Not started
[7 empty] | Nâng Shift Activation Rate: HAN từ 31.5% → ≥52% HCM từ 46% → ≥65% | 30/06/2026 | Diệp (HAN) Trúc (SGN) | 10% | HAN ≥52% ¦ HCM ≥65% | HAN: 31.5% ¦ HCM: 46% | — | — | Value | Internal Process | Not started
2 | P1 | O2: Bứt phá quy mô Hệ sinh thái Xe điện (EV) – tập trung Hà Nội | 30% | Aspirational | Co-own (GR) | Khanh Lê | Tăng số TX EV active từ ~300 lên >800 trong tháng 6 (Tuyển mới ≥486 + Chuyển đổi ≥150 + EV Minizone) | 30/06/2026 | Diệp (HAN) Tiên (SGN) | 40% | >800 EV active (tháng 6) | ~300 EV active (Q1/2026) | — | — | Outcome | Customer | Not started
[7 empty] | 100% TX Minihub hoạt động tại Z1-HK dùng EV; Minihub EV cover ≥12% demand VĐ1 | 30/06/2026 | Hoàng | 35% | 100% TX Minihub Z1-HK dùng EV ≥12% demand VĐ1 | Chưa triển khai (0%) | — | — | Value | Internal Process | Not started
[7 empty] | Ký kết ≥3 EV partnerships (≥2 fleet operator + ≥2 nhà cung cấp/thuê EV); Hoàn thiện quy trình vận hành EV | 05/10/2026 | Khanh Lê/Lựu Thúy/Vân | 25% | Fleet op ≥2, EV supplier ≥2 Quy trình live 15/05 | 1 deal hiện hữu | — | — | Activity | Financial | Not started
3 | P3 | O3: Tái cấu trúc & Phân tầng nguồn cung Tài xế (Driver Service Structure) | 20% | Committed | Co-own (S&P) | Khanh Lê | Hoàn thiện Design Doc Driver Service Model: phân 2 nhóm (Enterprise B2B / Consumer B2C) + cơ chế dispatch | 15/05/2026 | Khanh Lê (All team đóng góp) | 40% | Hoàn thiện driver service model | Chưa triển khai (0%) | — | — | Value | Customer | Not started
[7 empty] | Triển khai phân tầng TX 3 lớp (Minihub / FT / Part-time) với tiêu chí rõ ràng → 100% TX được phân layer | 30/06/2026 | Diệp (HAN) Tiên (SGN) | 35% | 100% TX Minihub & EV ký nhận quy tắc mới | Chưa triển khai (0%) | — | — | Activity | Internal Process | Not started
[7 empty] | Cải thiện FR và On-time delivery nhóm dịch vụ Enterprise +2% so với Q1/2026 | 30/06/2026 | Lượng (HAN) Tiên (SGN) | 25% | +2% FR Enterprise +2% On-time | [TBD] (cần confirm S&P) | — | — | Value | Customer | Not started
4 | P5 | O4: Triển khai New Service Mix & đảm bảo chuyển giao không gián đoạn vận hành | 10% | Committed | Co-own (S&P/OE) | Khanh Lê | Roll out new service mix + SLA mới tại HAN (T4) và HCM (T5-T6) đúng timeline | 30/06/2026 | Hoàng (HAN) Tiên (SGN) | 40% | HAN live T4, HCM live T5-T6 | Chưa triển khai (0%) | — | — | Activity | Internal Process | Not started
[7 empty] | FR không sụt giảm quá 3% trong giai đoạn chuyển đổi service mix tại cả HAN & HCM | 30/06/2026 | Diệp (HAN) Tiên (SGN) | 35% | FR decline < 3% vs pre-merge | [TBD] (FR pre-merge) | — | — | Value | Customer | Not started
[7 empty] | 100% TX active được communicate & training về dịch vụ mới trước mỗi đợt rollout | 30/06/2026 | Khoa (lead) Hoa (support) | 25% | 100% TX nhận thông báo & training | Chưa triển khai (0%) | — | — | Activity | Learning | Not started
5 | P4 | O5: Xây dựng "Driver Moat" – Nâng cao năng lực & kỹ năng chuyên biệt Tài xế | 10% | Committed | Co-own (S&P/OE) | Khanh Lê | Tăng tỷ lệ TX active có baga hợp lệ +10% | 30/06/2026 | Lượng (HAN) Tiên (SGN) | 35% | Baga active driver +10% | Chưa triển khai (0%) | — | — | Activity | Internal Process | Not started
[7 empty] | FR dịch vụ cồng kềnh +5% so với Q1/2026 | 30/06/2026 | Lượng (HAN) Tiên (SGN) | 35% | FR bulky service +5% | [TBD] (cần confirm S&P) | — | — | Value | Customer | Not started
[7 empty] | Có ít nhất 01 bài/tháng thể hiện ưu điểm nổi bật của baga và giá trị mang lại nhằm tăng nhận thức cho Tài xế | 30/06/2026 | Hoa/Khoa | 30% | Ít nhất 01 bài/blog/chia sẻ mỗi tháng | Chưa triển khai (0%) | — | — | Activity | Internal Process | Not started
6 | P6 | O6: Chuyển đổi số và Tối ưu hóa vận hành bằng AI | 10% | Committed | DM Own | Khanh Lê | Ứng dụng công cụ AI vào luồng hỗ trợ tài xế (chatbot/phân tích/get insights), giảm thời gian xử lý report | 30/06/2026 | All DM team | 50% | Report hoàn thành trước họp | 50% reports chưa xong khi họp | — | — | Value | Internal Process | Not started
[7 empty] | Tích hợp AI phân tích dữ liệu hoạt động TX, dự đoán churn rate và đưa ra hành động giữ chân kịp thời | 30/06/2026 | All DM team | 50% | Chủ động phân tích hành vi TX và action kịp thời | Retention thấp hơn YoY 2-4% | — | — | Value | Internal Process | Not started
7 | P7 | O7: Nâng cao Chất lượng & Trải nghiệm Tài xế (CSAT, CTR,..) | 5% | Committed | Co-own (DS/DM) | Hoa / Khoa / Tiên | Cải thiện điểm CSAT tài xế đạt target 98% | 30/06/2026 | Hoa/Khoa | 30% | 98% CSAT score | 97.45% (cần baseline Q1/2026) | — | — | Outcome | Customer | Not started
[7 empty] | Tăng trưởng chỉ số CTR so với Q1; Tổ chức tối thiểu 1 chủ đề cải thiện/tháng (≥3 chủ đề/quý) | 30/06/2026 | Hoa/Khoa | 30% | CTR tăng trưởng vs Q1 ≥3 chủ đề/quý | CTR Q1/2026 | — | — | Value | Internal Process | Not started
[7 empty] | Tìm kiếm & ký kết deal với bên thứ 3 về quyền lợi/ưu đãi cho tài xế: • Viễn thông • F&B • Services • Giáo dục Làm việc với ít nhất 1 brand/quý | 30/06/2026 | Vân/Thúy | 40% | ≥1 brand deal/quý Cover ≥2 categories | Chưa có deal mới (Q1) | — | — | Activity | Customer | Not started
8 | P8 | O8: Xây dựng Cộng đồng Tài xế | 5% | Committed | Co-own (DS/DM) | Thúy / Vân | Có báo cáo & thu thập driver voice/insights Tài xế cụ thể hóa bằng số liệu thống kê & action đầy đủ mỗi 02 tuần/lần | 30/06/2026 | Hoa/Khoa | 40% | Report insights/driver voices 2 tuần/lần | [TBD] engagement rate Q1 | — | — | Outcome | Customer | Not started
[7 empty] | Triển khai mô hình Đội trưởng theo quận: • Hỗ trợ truyền thông & lắng nghe TX • Get insights hành vi TX & thị trường (đối thủ) • Thiên về gắn kết, yêu cầu không quá cao | 30/06/2026 | Tiên/Hoàng | 30% | Triển khai đội trưởng quận tại HAN + SGN | Chưa có mô hình (0%) | — | — | Activity | Learning | Not started
[7 empty] | Chạy pilot 1-2 zone có Đội trưởng cộng đồng quản lý (mô hình Station): • Yêu cầu: ĐT có năng lực Data, số liệu, kỹ năng cao hơn ĐT mass • Đo lường: AR, CR, retention zone pilot vs control | 30/06/2026 | Tiên/Hoàng Trúc support | 30% | Pilot 1-2 zone hoàn thành AR/CR zone > control | Chưa triển khai (0%) | — | — | Value | Internal Process | Not started

## Team Assignment
PHÂN BỔ PIC — DM Team Q2/2026
Cập nhật: 10/04/2026 ¦ 8 Objectives · 24 Key Results ¦ 10 thành viên (HAN + SGN)
🏢 HÀ NỘI (HAN) — 7 thành viên
Tên | Role | Khu vực | SOW tóm tắt | KR Assignments | Objectives | Số KR
Hoàng | DM | HAN | Phối hợp liên team: 2H-4H, Minihub HAN, AR-CR, nâng cao tải đơn mass | KR1.1 Productivity Minihub (HAN) KR1.2 Capacity share >8% HAN KR1.3 FR Minihub (HAN) KR2.2 Minihub EV Z1-HK KR4.1 Rollout service mix HAN KR8.2 Đội trưởng quận HAN KR8.3 Pilot zone station HAN | O1, O2, O4, O8 | 7
Diệp | DM | HAN | Overview 2W driver performance, PT→FT conversion, AR/CR, quản lý freelancer | KR1.5 Shift Activation HAN KR2.1 TX EV active >800 (HAN) KR3.2 Phân tầng TX HAN KR4.2 FR monitoring HAN | O1, O2, O3, O4 | 4
Lượng | DM | HAN | FT & Siêu Cấp capability, Outsource Fleet Ops, giảm Cancel by driver | KR3.3 FR Enterprise HAN KR5.1 Baga active +10% (HAN) KR5.2 FR bulky +5% (HAN) | O3, O5 | 3
Hoa | DS | HAN | Truyền thông DM HAN, nâng cao chất lượng TX qua GDR/CR/CTR | KR4.3 Comms & training (support) KR5.3 Bài baga/tháng KR7.1 CSAT 98% KR7.2 CTR + chủ đề/tháng KR8.1 Driver voice/insights | O4, O5, O7, O8 | 5
Khoa | DS | HAN | Hỗ trợ truyền thông, training, nâng cao chất lượng dịch vụ | KR4.3 Comms & training (lead) KR5.3 Bài baga/tháng KR7.1 CSAT 98% KR7.2 CTR + chủ đề/tháng KR8.1 Driver voice/insights | O4, O5, O7, O8 | 5
Thúy | DS | HAN | Events online/offline, Quỹ Tấm lòng cam, partnerships | KR2.3 EV partnerships KR7.3 Brand deals (Viễn thông, F&B,...) | O2, O7 | 2
Vân | DS | HAN | Hỗ trợ partnerships, cộng đồng tài xế | KR2.3 EV partnerships KR7.3 Brand deals KR8 O-PIC cộng đồng | O2, O7, O8 | 3
🏢 HỒ CHÍ MINH (SGN) — 3 thành viên
Tên | Role | Khu vực | SOW tóm tắt | KR Assignments | Objectives | Số KR
Tiên | DM | SGN | Quản lý FT (Remain, Capacity, Qty), Core Driver, benefits, 1300 TX Siêu cấp | KR2.1 TX EV active (SGN) KR3.2 Phân tầng SGN KR3.3 FR Enterprise SGN KR4.1 Rollout SGN KR4.2 FR monitoring SGN KR5.1 Baga SGN KR5.2 FR bulky SGN KR8.2 Đội trưởng quận SGN KR8.3 Pilot zone SGN | O2, O3, O4, O5, O8 | 9
Trúc | DM | SGN | Quản lý PT (Remain, Capacity, Qty), Captain development, phối hợp Growth | KR1.1 Productivity Minihub (SGN) KR1.3 FR Minihub (SGN) KR1.5 Shift Activation SGN KR8.3 Pilot zone (support) | O1, O8 | 4
Khanh Lê | Leader | SGN | Strategic oversight, Special Projects: MiniHub, EV, Logics Recommendation | O-PIC: O1–O6 (tất cả) KR1.4 SOP 100% KR2.3 EV partnerships (lead) KR3.1 Design Doc Driver Service | O1–O8 (all) | Lead
📊 WORKLOAD HEATMAP — Số KR theo Objective
Thành viên | O1 Minihub | O2 EV | O3 Tiering | O4 Service Mix | O5 Moat | O6 AI | O7 CSAT/CTR | O8 Community | TỔNG
Hoàng | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 7
Diệp | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
Lượng |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
Hoa |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 5
Khoa |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 5
Thúy |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
Vân |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
Tiên |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 | 8
Trúc | 3 | [6 empty] | 1 | 4
Khanh Lê | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3
⚡ KEY OBSERVATIONS
🔴 Tiên (SGN) có workload cao nhất: 9 KRs trải đều 5 Objectives — cần monitor capacity và ưu tiên rõ ràng.
🟡 Hoàng (HAN) phụ trách 7 KRs — tập trung vào Minihub + Service Mix + Community, cần support từ team.
🟢 Hoa & Khoa có assignment gần giống nhau (5 KRs) — cần phân rõ ai lead, ai support từng KR để tránh overlap.
🟡 Lượng (HAN) chỉ có 3 KRs — có thể nhận thêm KR từ O2 (EV) hoặc O4 để cân bằng workload.
🟢 Thúy & Vân có workload nhẹ nhất (2-3 KRs) — phù hợp vì focus vào partnerships & community quality.